## 01
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
01 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil meeting 30/09/2024 | Pengelompokan ritase per jam | Site Berau | project | PENDING
|  | Menambahkan heading per jam pada list ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Tulisan plan diganti target | Site Berau | project | DONE
|  | Update bcm di tampilan fleet |  |  | DONE
|  | Start Stop Loading time di ganti menjadi Loading time berjalan terus |  |  | PENDING
|  | Update function Loading time di mulai pada saat hidupkan excavator dan berhenti pada saat BD atau selesai shift |  |  | PENDING
|  | Membuat function untuk pemyesuaian Waktu waiting loading time | Site Berau | project | PENDING
02 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil meeting 30/09/2024 (Melanjutkan) | Pengelompokan ritase per jam | Site Berau | project | PENDING
|  | Menambahkan heading per jam pada list ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Tulisan plan diganti target | Site Berau | project | DONE
|  | Update bcm di tampilan fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Start Stop Loading time di ganti menjadi Loading time berjalan terus | Site Berau | project | DONE
|  | Update function Loading time di mulai pada saat hidupkan excavator dan berhenti pada saat BD atau selesai shift | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function untuk pemyesuaian Waktu waiting loading time | Site Berau | project | PENDING
2 | Testing | Testing aplikasi secara keseluruhan dengan data fake | Site Berau | project | PENDING
03 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil meeting 30/09/2024 (Melanjutkan) | Pengelompokan ritase per jam | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan heading per jam pada list ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Tulisan plan diganti target | Site Berau | project | DONE
|  | Update bcm di tampilan fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Start Stop Loading time di ganti menjadi Loading time berjalan terus | Site Berau | project | DONE
|  | Update function Loading time di mulai pada saat hidupkan excavator dan berhenti pada saat BD atau selesai shift | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function untuk pemyesuaian Waktu waiting loading time | Site Berau | project | DONE
2 | Testing (Melanjutkan) | Testing aplikasi secara keseluruhan dengan data fake | Site Berau | project | DONE
04 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | History time | Membuat function untuk menampilkan history time | Site Berau | project | DONE
2 | Manual Book | Membuat manual book untuk pengawas | Site Berau | project | DONE
05 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing aplikasi dengan data real di lapangan dengan pengawas saprianto | Site Berau | project | DONE
2 | Evaluasi | Evaluasi hasil testing lapangan | Site Berau | project | DONE
06 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi perbaikan hasil testing lapangan 05/10/2024 | Kordinasi dengan HR dan MCC untuk update data master | Site Berau | project | DONE
|  | Input dan update data master | Site Berau | project | DONE
|  | membuat function dan role foreman/pengawas dapat menambahkan fleet | Site Berau | project | DONE
07 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing aplikasi dengan data real di lapangan dengan pengawas satria | Site Berau | project | DONE
2 | Evaluasi | Evaluasi hasil testing lapangan | Site Berau | project | DONE
08 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update dan fixing bug | Penyesuaian pencatatan ritase dengan tampilan di report admin dan leader | Site Berau | project | DONE
|  | Perbaikan error di pengelompokan ritase per jam | Site Berau | project | DONE
2 | Testing (Melanjutkan) | Testing aplikasi secara keseluruhan dengan data fake | Site Berau | project | DONE
09 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Meeting | Meeting dengan pak kuhan, leader MCC, leader produksi, leader HR | Site Berau | project | DONE
2 | Update | Merubah function start shift tanpa pilihan remark | Site Berau | project | DONE
|  | Merubah function stop shift tanpa pilihan remark | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function tambah remark Ketika remark masih berjalan | Site Berau | project | PENDING
|  | Membuat function remark memiliki timestamp otomatis | Site Berau | project | PENDING
|  | Membuat function automatis take out shift | Site Berau | project | PENDING
10 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
2 | Update (Melanjutkan) | Merubah function start shift tanpa pilihan remark | Site Berau | project | DONE
|  | Merubah function stop shift tanpa pilihan remark | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function tambah remark Ketika remark masih berjalan | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function remark memiliki timestamp otomatis | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function automatis take out shift | Site Berau | project | PENDING
11 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
2 | Update (Melanjutkan) | Merubah function start shift tanpa pilihan remark | Site Berau | project | DONE
|  | Merubah function stop shift tanpa pilihan remark | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function tambah remark Ketika remark masih berjalan | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function remark memiliki timestamp otomatis | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function automatis take out shift | Site Berau | project | PENDING
12 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
2 | Update (Melanjutkan) | Merubah function start shift tanpa pilihan remark | Site Berau | project | DONE
|  | Merubah function stop shift tanpa pilihan remark | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function tambah remark Ketika remark masih berjalan | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function remark memiliki timestamp otomatis | Site Berau | project | DONE
|  | Membuat function automatis take out shift | Site Berau | project | DONE
14 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing keseluruhan feature aplikasi dengan data fake | Site Berau | project | DONE
2 | Evaluasi | Evaluasi dan kordinasi dengan SPI dan forema Produksi | Site Berau | project | DONE
15 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update | Update informasi fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan function hitung jumlah ritase per jam | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan function hitung jumlah ritase per unit | Site Berau | project | DONE
|  | update function hitung jumlah ritase per fleet | Site Berau | project | DONE
16 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Tambah Function | Menambahkan function active dan non active user employee | Site Berau | project | DONE
|  | Penyesuaian function ritase di pengawas dengan page admin dan leader | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan function untuk validasi tombol catat ritase | Site Berau | project | DONE
17 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing aplikasi dengan data real di lapangan dengan pengawas saprianto | Site Berau | project | DONE
2 | Evaluasi | Evaluasi hasil testing lapangan | Site Berau | project | DONE
18 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil evaluasi testing lapangan 17/10/2024 | Menambahkan feature cros loading | Site Berau | project | PENDING
|  | Menambahkan info timer loading | Site Berau | project | DONE
|  | Otomatis stop shift | Site Berau | project | PENDING
|  | Beda shift, exa yang sama dan masih aktif bisa dipilih saat create fleet |  |  | DONE
19 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil evaluasi testing lapangan 17/10/2024 (MELANJUTKAN) | Menambahkan feature cros loading | Site Berau | project | DONE 50%
|  | Menambahkan info timer loading | Site Berau | project | DONE
|  | Otomatis stop shift | Site Berau | project | PENDING
|  | Beda shift, exa yang sama dan masih aktif bisa dipilih saat create fleet | Site Berau | project | PENDING
20 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil evaluasi testing lapangan 17/10/2024 (MELANJUTKAN) | Menambahkan feature cros loading | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan info timer loading | Site Berau | project | DONE
|  | Otomatis stop shift | Site Berau | project | DONE
|  | Beda shift, exa yang sama dan masih aktif bisa dipilih saat create fleet | Site Berau | project | DONE
21 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing aplikasi secara keseluruhan dengan data fake | Site Berau | project | DONE
2 | Tambahan dan Perbaikan | Menambahkan function validasi unit untuk cross loading fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan function validasi unit untuk cross loading unit | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan function validasi operator untuk cross loading fleet | Site Berau | project | PENDING
|  | Menambahkan function validasi operator untuk cross loading unit | Site Berau | project | PENDING
22 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
2 | Tambahan dan Perbaikan (MELANJUTKAN) | Menambahkan function validasi unit untuk cross loading fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan function validasi unit untuk cross loading unit | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan function validasi operator untuk cross loading fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan function validasi operator untuk cross loading unit | Site Berau | project | DONE
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 02
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
02 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil meeting 30/09/2024 (Melanjutkan) | Pengelompokan ritase per jam |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan heading per jam pada list ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Tulisan plan diganti target |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update bcm di tampilan fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Start Stop Loading time di ganti menjadi Loading time berjalan terus |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update function Loading time di mulai pada saat hidupkan excavator dan berhenti pada saat BD atau selesai shift |  |  |  | Site Berau | project
|  | Membuat function untuk pemyesuaian Waktu waiting loading time |  |  |  | Site Berau | project
2 | Testing | Testing aplikasi secara keseluruhan dengan data fake |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 03
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
03 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil meeting 30/09/2024 (Melanjutkan) | Pengelompokan ritase per jam |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan heading per jam pada list ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Tulisan plan diganti target |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update bcm di tampilan fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Start Stop Loading time di ganti menjadi Loading time berjalan terus |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update function Loading time di mulai pada saat hidupkan excavator dan berhenti pada saat BD atau selesai shift |  |  |  | Site Berau | project
|  | Membuat function untuk pemyesuaian Waktu waiting loading time |  |  |  | Site Berau | project
2 | Testing (Melanjutkan) | Testing aplikasi secara keseluruhan dengan data fake |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 04
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
04 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | History time | Membuat function untuk menampilkan history time |  |  |  | Site Berau | project
2 | Manual Book | Membuat manual book untuk pengawas |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 05
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
05 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing aplikasi dengan data real di lapangan dengan pengawas saprianto |  |  |  | Site Berau | project
2 | Evaluasi | Evaluasi hasil testing lapangan |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 06
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
06 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi perbaikan hasil testing lapangan 05/10/2024 | Kordinasi dengan HR dan MCC untuk update data master |  |  |  | Site Berau | project
|  | Input dan update data master |  |  |  | Site Berau | project
|  | membuat function dan role foreman/pengawas dapat menambahkan fleet |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 07
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
07 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing aplikasi dengan data real di lapangan dengan pengawas satria |  |  |  | Site Berau | project
2 | Evaluasi | Evaluasi hasil testing lapangan |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 08
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
08 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update dan fixing bug | Penyesuaian pencatatan ritase dengan tampilan di report admin dan leader |  |  |  | Site Berau | project
|  | Perbaikan error di pengelompokan ritase per jam |  |  |  | Site Berau | project
2 | Testing (Melanjutkan) | Testing aplikasi secara keseluruhan dengan data fake |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 09
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
09 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Meeting | Meeting dengan pak kuhan, leader MCC, leader produksi, leader HR |  |  |  | Site Berau | project
2 | Update | Merubah function start shift tanpa pilihan remark
Merubah function stop shift tanpa pilihan remark
Membuat function tambah remark Ketika remark masih berjalan
Membuat function remark memiliki timestamp otomatis
Membuat function automatis take out shift
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 10
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
10 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
2 | Update (Melanjutkan) | Merubah function start shift tanpa pilihan remark
Merubah function stop shift tanpa pilihan remark
Membuat function tambah remark Ketika remark masih berjalan
Membuat function remark memiliki timestamp otomatis
Membuat function automatis take out shift
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 11
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
11 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
2 | Update (Melanjutkan) | Merubah function start shift tanpa pilihan remark
Merubah function stop shift tanpa pilihan remark
Membuat function tambah remark Ketika remark masih berjalan
Membuat function remark memiliki timestamp otomatis
Membuat function automatis take out shift
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 12
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
12 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
2 | Update (Melanjutkan) | Merubah function start shift tanpa pilihan remark
Merubah function stop shift tanpa pilihan remark
Membuat function tambah remark Ketika remark masih berjalan
Membuat function remark memiliki timestamp otomatis
Membuat function automatis take out shift
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 14
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
14 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing keseluruhan feature aplikasi dengan data fake |  |  |  | Site Berau | project
2 | Evaluasi | Evaluasi dan kordinasi dengan SPI dan forema Produksi |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 15
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
15 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update | Update informasi fleet
Menambahkan function hitung jumlah ritase per jam
Menambahkan function hitung jumlah ritase per unit
update function hitung jumlah ritase per fleet
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 16
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
16 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Tambah Function | Menambahkan function active dan non active user employee
Penyesuaian function ritase di pengawas dengan page admin dan leader
Menambahkan function untuk validasi tombol catat ritase
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 17
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
17 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing aplikasi dengan data real di lapangan dengan pengawas saprianto |  |  |  | Site Berau | project
2 | Evaluasi | Evaluasi hasil testing lapangan |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 18
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
18 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil evaluasi testing lapangan 17/10/2024 | Menambahkan feature cros loading |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan info timer loading |  |  |  | Site Berau | project
|  | Otomatis stop shift |  |  |  | Site Berau | project
Beda shift, exa yang sama dan masih aktif bisa dipilih saat create fleet
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 19
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
19 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil evaluasi testing lapangan 17/10/2024 (MELANJUTKAN) | Menambahkan feature cros loading |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan info timer loading |  |  |  | Site Berau | project
|  | Otomatis stop shift |  |  |  | Site Berau | project
|  | Beda shift, exa yang sama dan masih aktif bisa dipilih saat create fleet |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 20
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
20 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi hasil evaluasi testing lapangan 17/10/2024 (MELANJUTKAN) | Menambahkan feature cros loading |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan info timer loading |  |  |  | Site Berau | project
|  | Otomatis stop shift |  |  |  | Site Berau | project
|  | Beda shift, exa yang sama dan masih aktif bisa dipilih saat create fleet |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 21
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
21 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing aplikasi secara keseluruhan dengan data fake |  |  |  | Site Berau | project
2 | Tambahan dan Perbaikan | Menambahkan function validasi unit untuk cross loading fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan function validasi unit untuk cross loading unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan function validasi operator untuk cross loading fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan function validasi operator untuk cross loading unit |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 22
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
22 Oktober 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
2 | Tambahan dan Perbaikan (MELANJUTKAN) | Menambahkan function validasi unit untuk cross loading fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan function validasi unit untuk cross loading unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan function validasi operator untuk cross loading fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan function validasi operator untuk cross loading unit |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 23
Report Bulan Oktober
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
23 Oktober 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Montly Report | Membuat laporan montly report untuk pengajuan pencairan insentif perjalanan dinas | Site Berau | project
2 | Testing | Testing keseluruhan aplikasi menggunakan data dummy | Site Berau | project | DONE
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan