## 02
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
02 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Kordinasi | Kordinasi dan Pengenalan dengan MCC | Site Berau | project | DONE
2 | Review Aplikasi | Menyiapkan aplikasi dan sample data | Site Berau | project | DONE
3 | Fixing dan testing | Fixing dan testing feature aplikasi | Site Berau | project | DONE
03 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Refisi Role User | Perubahan kebutuhan role dan user | Ste Berau | project | DONE
2 | Refisi menu dan feature | Perubahan menu dan feature | Ste Berau | project | DONE
04 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Perbaikan Menu Worker | Perbaikan Crud dan List Feature Worker (Operator, Pengawas dan Leader) | Site Berau | Project | DONE
2 | Perbaikan Menu Unit | Perbaikan Crud dan List Feature Unit | Site Berau | Project | DONE
3 | testing and trial error | Testing CRUD Menu Worker dan Unit | Site Berau | Project | DONE
05 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Observasi Kelapangan | Mengunjungi PIT 50 dan Melihat bisnis proses pencacatan ritase oleh pengawas di lapangan | Site Berau | Project | DONE
2 | Menganalisa ulang feature ritase | Menganalisa ulang kebutuhan feture ritase setelah observasi kelapangan | Site Berau | Project | DONE
06 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Design Page | Design ulang tampilan page pengawas | SMJ HO | Project | DONE
2 | Custome form | Custome form tambah fleet | SMJ HO | Project | DONE
|  | Menambahkan list pilihan Shift | SMJ HO |  | DONE
|  | Menambahkan list pilihan Exavator | SMJ HO |  | DONE
|  | Menambahkan list pilihan Operator | SMJ HO |  | DONE
|  | Menambahkan list pilihan PIT | SMJ HO |  | DONE
|  | Menambahkan list pilihan Galian | SMJ HO |  | DONE
|  | Menambahkan list pilihan Timbunan | SMJ HO | Project | DONE
07 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | CRUD dan Validation Fleet | Membuat function CRUD dan Validation di feature tambah fleet | Site Berau | Project | DONE 50%
08 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Melanjutkan CRUD dan Validation | Melanjutkan membuat function CRUD dan Validation Feature Fleet | Site Betau | project | DONE 100%
2 | Create Ritase | Membuat function management ritase | Site Betau | project | DONE
3 | Meeting | Meeting dengan user aplikasi (Produksi, HR, RM dan MCC) | Site Betau | project
09 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi tambahan dari hasil meeting 08/09/2024 | Ditambahkan tombol undo saat proses pencatan ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Ditambahkan form catatan tambahan di list circle time | Site Berau | project | DONE
|  | Ditampilkan perhitungan rata circle time pada laporan fleet dan hauler | Site Berau | project | PENDING
|  | Ditambah notifikasi warna pada tombol saat pencacatan time ritase yang paling terakhir sebagai penanda | Site Berau | project | DONE
|  | Tambahan opsional untuk rekam GPS unit | Site Berau | project | PENDING
|  | Ditampilkan remark bila ada catatan pada pencacatan time ritase | Site Berau | project | PENDING
10 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi tambahan dari hasil meeting 08/09/2024 (melanjutkan) | Ditambahkan tombol undo saat proses pencatan ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Ditambahkan form catatan tambahan di list circle time | Site Berau | project | DONE
|  | Ditampilkan perhitungan rata circle time pada laporan fleet dan hauler | Site Berau | project | DONE 50%
|  | Ditambah notifikasi warna pada tombol saat pencacatan time ritase yang paling terakhir sebagai penanda | Site Berau | project | DONE
|  | Tambahan opsional untuk rekam GPS unit | Site Berau | project | PENDING
|  | Ditampilkan remark bila ada catatan pada pencacatan time ritase | Site Berau | project | DONE 50%
11 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi tambahan dari hasil meeting 08/09/2024 (melanjutkan) | Ditambahkan tombol undo saat proses pencatan ritase | Site Berau | project | DONE 100%
|  | Ditambahkan form catatan tambahan di list circle time | Site Berau | project | DONE 100%
|  | Ditampilkan perhitungan rata circle time pada laporan fleet dan hauler | Site Berau | project | DONE 100%
|  | Ditambah notifikasi warna pada tombol saat pencacatan time ritase yang paling terakhir sebagai penanda | Site Berau | project | DONE 100%
|  | Tambahan opsional untuk rekam GPS unit | Site Berau | project | PENDING
|  | Ditampilkan remark bila ada catatan pada pencacatan time ritase | Site Berau | project | DONE 100%
12 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing Feature Fleet | Testing Feature Management Fleet | Site Berau | project | DONE
2 | Design ulang page leader dan admin | Membuat ulang tampilan design halaman untuk leader dan admin | Site Berau | project | DONE
3 | Kordinasi dengan MCC dan HR | Koordinasi dan mencocokan update data main power dan unit | Site Berau | project | DONE
13 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update Feature Dinamis | Update feature master data shift | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lokasi PIT | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lokasi Galian | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lokasi Timbunan | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lost time general | Site Berau | project | PENDING
|  | Update feature master data lost time kerusakan unit | Site Berau | project | PENDING
|  | Update feature master data lost time kondisi | Site Berau | project | PENDING
14 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update Feature Dinamis (Melanjutkan) | Update feature master data shift | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lokasi PIT | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lokasi Galian | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lokasi Timbunan | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lost time general | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lost time kerusakan unit | Site Berau | project | DONE
|  | Update feature master data lost time kondisi | Site Berau | project | DONE
2 | Testing | Testing dan implement master data pada proses management ritase | Site Berau | project | DONE
16 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing Aplikasi dengan data real di lapangan | Site Berau | project | DONE
2 | Evaluasi | Mengevaluasi aplikasi setelah testing data real di lapangan | Site Berau | project | DONE
17 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi dari hasil evaluasi testing dengan data real di lapangan | Kordinasi dengan HR dan MCC untuk update data Main Power dan Unit | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan feature filter dan pencarian employee | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan feature filter dan pencarian unit | Site Berau | project | DONE
18 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update feature fleet | Membuat muliple fleet | Site Berau | project | DONE
|  | menambahkan icon | Site Berau | project | DONE
|  | menambahkan informasi fleet |  | project | DONE
|  | menambahkan informasi count ritase |  | project | DONE
|  | menambahkan algoritma ganti unit |  | project | DONE
|  | menambahkan algoritma ganti operator | Site Berau | project | DONE
19 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing Aplikasi dengan data real di lapangan | Site Berau | project | DONE
2 | Evaluasi | Mengevaluasi aplikasi setelah testing data real di lapangan | Site Berau | project | DONE
20 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi dari hasil evaluasi testing dengan data real di lapangan | Fixing bug algoritma multiple fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Fixing bug perhitungan jumlah ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Fixing bug ganti feature ganti unit | Site Berau | project | DONE
|  | Fixing bug ganti feature ganti operator | Site Berau | project | DONE
21 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update feature fleet | Menambahkan algoritma pertukaran operator | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan algoritma pertukaran unit | Site Berau | project | DONE
|  | Update validasi unit RFU | Site Berau | project | DONE
|  | Update validasi operator RFU | Site Berau | project | DONE
22 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update feature fleet | Menambahkan remark di catat ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan label start stop saat loading time | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan validasi unit tambah unit per fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan validasi operator di tambah unit per fleet | Site Berau | project | DONE
23 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update data | Input dan update data master unit | Site Berau | project | DONE
|  | input dan update data master main power | Site Berau | project | DONE
2 | Testing | Testing apikasi dengan data fake ritase | Site Berau | project | DONE
24 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing manajemen fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Testing catat ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Testing pertukanan unit dalam proses catat ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Testing pergantian operator dalam proses catat ritase | Site Berau | project | DONE
25 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Perbaikan, perubahan dan penambahan | Menambahkan validasi klik saat tambah fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan validasi klik saat tambah unit | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan validasi klik saat tambah operator | Site Berau | project | DONE
|  | Menambahkan validasi klik saat catat ritase | Site Berau | project | DONE
2 | Testing | Testing keseluruhan feature aplikasi | Site Berau | project | DONE
26 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update report fleet pada halaman admin dan leader | Update report fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Update report dan penyesuaian tampilan list ritase | Site Berau | project | DONE
2 | Menambahkan Validasi | Menambahkan validasi role user untuk admin dan leader | Site Berau | project | DONE
27 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing perhitungan ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Testing pergantian unit dalam proses dan fleet yang sama | Site Berau | project | DONE
|  | Testing pergatian uni beda proses dan fleet | Site Berau | project | DONE
|  | Testing pergantian operator beda proses dan fleet | Site Berau | project | DONE
28 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Kordinasi dengan user aplikasi | Kordinasi dengan MCC | Site Berau | project | DONE
|  | Kordinasi dengan PM Produksi | Site Berau | project | DONE
|  | Kordinasi dengan SPI Produksi | Site Berau | project | DONE
30 Sept 2024
No. | Scope | Pekerjaan | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Perbaikan dan perubahan | Fixing error pada list pencatatan ritase | Site Berau | project | DONE
|  | Perubahan filter Operator, Sopir dan Pengawas | Site Berau | project | DONE
2 | Meeting dengan pak Kuhan via Zoom | Mereview feature management fleet dan perhitungan ritase | Site Berau | project | DONE
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 03
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
03 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Refisi Role User | Perubahan kebutuhan role dan user |  |  |  | Ste Berau | project
2 | Refisi menu dan feature | Perubahan menu dan feature |  |  |  | Ste Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 04
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
04 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Perbaikan Menu Worker | Perbaikan Crud dan List Feature Worker (Operator, Pengawas dan Leader) |  |  |  | Site Berau | Project
2 | Perbaikan Menu Unit | Perbaikan Crud dan List Feature Unit |  |  |  | Site Berau | Project
3 | testing and trial error | Testing CRUD Menu Worker dan Unit |  |  |  | Site Berau | Project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 05
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
05 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Observasi Kelapangan | Mengunjungi PIT 50 dan Melihat bisnis proses pencacatan ritase oleh pengawas di lapangan |  |  |  | Site Berau | Project
2 | Menganalisa ulang feature ritase | Menganalisa ulang kebutuhan feture ritase setelah observasi kelapangan |  |  |  | Site Berau | Project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 06
Report Bulan Agustus
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
06 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Design Page | Design ulang tampilan page pengawas |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
2 | Custome form | Custome form tambah fleet |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
|  | Menambahkan list pilihan Shift |  |  |  | SMJ HO
|  | Menambahkan list pilihan Exavator |  |  |  | SMJ HO
|  | Menambahkan list pilihan Operator |  |  |  | SMJ HO
|  | Menambahkan list pilihan PIT |  |  |  | SMJ HO
|  | Menambahkan list pilihan Galian |  |  |  | SMJ HO
|  | Menambahkan list pilihan Timbunan |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 07
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
07 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | CRUD dan Validation Fleet | Membuat function CRUD dan Validation di feature tambah fleet |  |  |  | Site Berau | Project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 08
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
08 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Melanjutkan CRUD dan Validation | Melanjutkan membuat function CRUD dan Validation Feature Fleet |  |  |  | Site Betau | project
2 | Create Ritase | Membuat function management ritase |  |  |  | Site Betau | project
3 | Meeting | Meeting dengan user aplikasi (Produksi, HR, RM dan MCC) |  |  |  | Site Betau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 09
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
09 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi tambahan dari hasil meeting 08/09/2024 | Ditambahkan tombol undo saat proses pencatan ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditambahkan form catatan tambahan di list circle time |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditampilkan perhitungan rata circle time pada laporan fleet dan hauler |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditambah notifikasi warna pada tombol saat pencacatan time ritase yang paling terakhir sebagai penanda |  |  |  | Site Berau | project
|  | Tambahan opsional untuk rekam GPS unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditampilkan remark bila ada catatan pada pencacatan time ritase |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 10
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
10 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi tambahan dari hasil meeting 08/09/2024 (melanjutkan) | Ditambahkan tombol undo saat proses pencatan ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditambahkan form catatan tambahan di list circle time |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditampilkan perhitungan rata circle time pada laporan fleet dan hauler |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditambah notifikasi warna pada tombol saat pencacatan time ritase yang paling terakhir sebagai penanda |  |  |  | Site Berau | project
|  | Tambahan opsional untuk rekam GPS unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditampilkan remark bila ada catatan pada pencacatan time ritase |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 11
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
11 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi tambahan dari hasil meeting 08/09/2024 (melanjutkan) | Ditambahkan tombol undo saat proses pencatan ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditambahkan form catatan tambahan di list circle time |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditampilkan perhitungan rata circle time pada laporan fleet dan hauler |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditambah notifikasi warna pada tombol saat pencacatan time ritase yang paling terakhir sebagai penanda |  |  |  | Site Berau | project
|  | Tambahan opsional untuk rekam GPS unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Ditampilkan remark bila ada catatan pada pencacatan time ritase |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 12
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
12 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing Feature Fleet | Testing Feature Management Fleet |  |  |  | Site Berau | project
2 | Design ulang page leader dan admin | Membuat ulang tampilan design halaman untuk leader dan admin |  |  |  | Site Berau | project
3 | Kordinasi dengan MCC dan HR | Koordinasi dan mencocokan update data main power dan unit |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 13
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
13 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update Feature Dinamis | Update feature master data shift |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lokasi PIT |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lokasi Galian |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lokasi Timbunan |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lost time general |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lost time kerusakan unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lost time kondisi |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 14
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
14 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update Feature Dinamis (Melanjutkan) | Update feature master data shift |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lokasi PIT |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lokasi Galian |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lokasi Timbunan |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lost time general |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lost time kerusakan unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update feature master data lost time kondisi |  |  |  | Site Berau | project
2 | Testing | Testing dan implement master data pada proses management ritase |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 16
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
16 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing Aplikasi dengan data real di lapangan |  |  |  | Site Berau | project
2 | Evaluasi | Mengevaluasi aplikasi setelah testing data real di lapangan |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 17
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
17 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi dari hasil evaluasi testing dengan data real di lapangan | Kordinasi dengan HR dan MCC untuk update data Main Power dan Unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan feature filter dan pencarian employee |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan feature filter dan pencarian unit |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 18
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
18 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update feature fleet | Membuat muliple fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | menambahkan icon |  |  |  | Site Berau | project
menambahkan informasi fleet
menambahkan informasi count ritase
menambahkan algoritma ganti unit
|  | menambahkan algoritma ganti operator |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 19
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
19 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing Aplikasi dengan data real di lapangan |  |  |  | Site Berau | project
2 | Evaluasi | Mengevaluasi aplikasi setelah testing data real di lapangan |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 20
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
20 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Implementasi dari hasil evaluasi testing dengan data real di lapangan | Fixing bug algoritma multiple fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Fixing bug perhitungan jumlah ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Fixing bug ganti feature ganti unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Fixing bug ganti feature ganti operator |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 21
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
21 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update feature fleet | Menambahkan algoritma pertukaran operator |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan algoritma pertukaran unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update validasi unit RFU |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update validasi operator RFU |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 22
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
22 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update feature fleet | Menambahkan remark di catat ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan label start stop saat loading time |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan validasi unit tambah unit per fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan validasi operator di tambah unit per fleet |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 23
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
23 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update data | Input dan update data master unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | input dan update data master main power |  |  |  | Site Berau | project
2 | Testing | Testing apikasi dengan data fake ritase |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 24
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
24 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing manajemen fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Testing catat ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Testing pertukanan unit dalam proses catat ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Testing pergantian operator dalam proses catat ritase |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 25
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
25 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Perbaikan, perubahan dan penambahan | Menambahkan validasi klik saat tambah fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan validasi klik saat tambah unit |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan validasi klik saat tambah operator |  |  |  | Site Berau | project
|  | Menambahkan validasi klik saat catat ritase |  |  |  | Site Berau | project
2 | Testing | Testing keseluruhan feature aplikasi |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 26
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
26 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Update report fleet pada halaman admin dan leader | Update report fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Update report dan penyesuaian tampilan list ritase |  |  |  | Site Berau | project
2 | Menambahkan Validasi | Menambahkan validasi role user untuk admin dan leader |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 27
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
27 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Testing | Testing perhitungan ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Testing pergantian unit dalam proses dan fleet yang sama |  |  |  | Site Berau | project
|  | Testing pergatian uni beda proses dan fleet |  |  |  | Site Berau | project
|  | Testing pergantian operator beda proses dan fleet |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 28
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
28 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Kordinasi dengan user aplikasi | Kordinasi dengan MCC |  |  |  | Site Berau | project
|  | Kordinasi dengan PM Produksi |  |  |  | Site Berau | project
|  | Kordinasi dengan SPI Produksi |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 30
Report Bulan September
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
30 Sept 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Perbaikan dan perubahan | Fixing error pada list pencatatan ritase |  |  |  | Site Berau | project
|  | Perubahan filter Operator, Sopir dan Pengawas |  |  |  | Site Berau | project
2 | Meeting dengan pak Kuhan via Zoom | Mereview feature management fleet dan perhitungan ritase |  |  |  | Site Berau | project
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan