## 12 Agustus
Report Bulan Agustus
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
12 Agustus 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Requirement Software pendukung | Instalasi dan setup software pendukung |  |  |  | SMJ HO | project | Selesai
2 | Metting dengan tem MCC | Menggalih dan merangkum kebutuhan dari aplikasi yang akan di buat | Masih mempelajari bisnis proses secara keseluruhan dan memilih urgensi nya | Menjadwalkan Meeting kembali dengan team MCC setelah ada bluprint/mockup/sample aplikasi nya |  | SMJ HO | project | Selesai
3 | Mempelajari data sementara yang sudah di terima dari team MCC | Normlisasi data | Ada beberapa istilah di pertambangan yang masih perlu pembiasaan | Bertanya kepada pak ikhsan atau pak yudhis |  | SMJ HO | project | Selesai
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 13 Agustus
Report Bulan Agustus
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
13 Agustus 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Design register dan login | Membuat design register dan login menggunakan bahasa pemrograman kotlin |  |  |  | SMJ HO | project | Selesai
2 | menyiapkan kebutuhan database realtime | setup requirement pada firebase |  |  |  | SMJ HO | project | Selesai
3 | membuat proses register dan login | integrasikan android dengan authentication firebase |  |  |  | SMJ HO | project | Selesai
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 14 Agustus
Report Bulan Agustus
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
14 Agustus 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Design feature dashabord dan halaman2 feature aplikasi | Membuat design dashboard dan halaman feature menggunakan bahasa pemrograman kotlin |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
2 | partern MVVM | Membuat partern MVVM menggunakan bahasa pemrograman kotlin |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
3 | testing and trial error | memastikan tidak terjadi force close pada aplikasi |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 15 Agustus
Report Bulan Agustus
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
15 Agustus 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | CRUD data login dan CRUD pekerja | Membuat CRUD data pekerja dan integrasi data role login |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
2 | List Management data Pekerja | Membuat list dan pencarian data pekerjaa |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
3 | testing and trial error | memastikan tidak terjadi force close pada aplikasi |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 16 Agustus
Report Bulan Agustus
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
16 Agustus 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | CRUD data units (HD, DT, EXA) | Membuat CRUD data units |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
2 | List Management data Unit | Membuat list dan pencarian data units |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
3 | testing and trial error | memastikan tidak terjadi force close pada aplikasi |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan

## 19 Agustus
Report Bulan Agustus
Nama: Muhamad Riyadi
Jabatan: Programer
19 Agustus 2024
Programer
No. | Scope | Pekerjaan | Problem | Solusi | User | Lokasi | Kategori | Hasil
1 | Design form Fleet Plan | Membuat Design Fleet Plan |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
2 | Design form data master atribut data plan | Membuat Design input data master atribut data fleet plan |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
3 | integrasikan data firebase | membuat master data pada firebase |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
4 | testing and trial error | memastikan tidak terjadi force close pada aplikasi |  |  |  | SMJ HO | Project | Selesai
| Dilaporkan oleh, | Diverifikasi Oleh, |  | Diketahui Oleh,
| Muhamad Riyadi | Yudhistira |  | Sumitra / Kuhan