## Daily All PIT (hidden)
| PT. SUMBER MITRA JAYA | [28 empty] | SMJ(B)-S-MA-PR-V-01 |  |  |  |  | 60880
REKAP DAILY REPORT APRIL 2024
| PIT 55 GAR & PIT 50 GAR | [34 empty] | U/FUEL
| TGL | OVERBURDEN (BCM) | [9 empty] | BATUBARA (TON) | [6 empty] | TOTAL MATERIAL (BCM) | NON VOLUME (BCM) |  |  | Solar Pagi | Solar malam | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) | SR |  |  | FR PAGI | FR MALAM | FR | RAIN | SLIPERY | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) (Jetty) |  | TOTAL MATERIAL (BCM) | Total Material Pagi | Total Material Malam
|  | PLAN | [7 empty] | % |  | PLAN | ACTUAL |  |  | % | ACTUAL
|  |  | PAGI |  |  | MALAM | Fleet |  | TOTAL |  | % |  | PAGI | MALAM | TOTAL |  | RIT | (BCM) |  | PAGI | MALAM | TOTAL |  |  |  | PLAN | ACT | %ACH
| 2024-04-01 | 90000 | 70028 | 11 | fleet | 36720 | 11 | fleet | 106748 | 118.6% | 118.6% | 6300 | 2966.04 | 1744.13 | 4710.17 | 74.76% | 76 | 3708.7953 | 110456.7953 | #REF! | #REF! | #REF! | 38914 | 33182 | 72096 | 14.2857 | 22.6633 | 158.6% | 0.53776 | 0.87107 | 0.65271 |  |  |  | 72096 | 110456.7953 | 72363.4646 | 38093.3307 | 2335.4646 | 1373.3307 | 3708.7953 | 0 | 110456.7953
| 2024-04-02 | 90000 | 65666 | 11 | fleet | 34974 | 11 | fleet | 100640 | 111.8% | 111.8% | 6300 | 2665.37 | 2427.59 | 5092.96 | 80.84% | 34 | 4010.2047 | 104650.2047 | #REF! | #REF! | #REF! | 37956.5 | 32231 | 70187.5 | 14.2857 | 19.7606 | 138.3% | 0.56012 | 0.87381 | 0.67069 |  |  |  | 70187.5 | 104650.2047 | 67764.7165 | 36885.4882 | 2098.7165 | 1911.4882 | 4010.2047 | 0 | 104650.2047
| 2024-04-03 | 90000 | 68548 | 11 | fleet | 33816 | 10 | fleet | 102364 | 113.7% | 113.7% | 6300 | 2861.04 | 2293.04 | 5154.08 | 81.81% | 85 | 4058.3307 | 106422.3307 | #REF! | #REF! | #REF! | 37828.5 | 35114.5 | 72943 | 14.2857 | 19.8608 | 139% | 0.53429 | 0.98577 | 0.68541 |  |  |  | 72943 | 106422.3307 | 70800.7874 | 35621.5433 | 2252.7874 | 1805.5433 | 4058.3307 | 0 | 106422.3307
| 2024-04-04 | 45000 | 39908 | 2 | fleet | 32824 | 11 | fleet | 72732 | 161.6% | 161.6% | 3775 | 884.08 | 2759.35 | 3643.43 | 96.51% | 77 | 2868.8425 | 75600.8425 | #REF! | #REF! | #REF! | 11337 | 32148 | 43485 | 11.9205 | 19.9625 | 167.5% | 0.27921 | 0.9186 | 0.57519 |  |  |  | 43485 | 75600.8425 | 40604.126 | 34996.7165 | 696.126 | 2172.7165 | 2868.8425 | 0 | 75600.8425
| 2024-04-05 | 90000 | 78462 | 11 | fleet | 37758 | 10 | fleet | 116220 | 129.1% | 129.1% | 6300 | 2560.3 | 2667.64 | 5227.94 | 82.98% | 35 | 4116.4882 | 120336.4882 | #REF! | #REF! | #REF! | 36696 | 38829 | 75525 | 14.2857 | 22.2306 | 155.6% | 0.45598 | 0.97417 | 0.62762 |  |  |  | 75525 | 120336.4882 | 80477.9843 | 39858.5039 | 2015.9843 | 2100.5039 | 4116.4882 | 0 | 120336.4882
| 2024-04-06 | 90000 | 69988 | 11 | fleet | 32526 | 11 | fleet | 102514 | 113.9% | 113.9% | 6300 | 3446.83 | 3341.47 | 6788.3 | 107.8% | 83 | 5345.1181 | 107859.1181 | #REF! | #REF! | #REF! | 35817 | 36960 | 72777 | 14.2857 | 15.1016 | 105.7% | 0.49265 | 1.0513 | 0.67474 |  |  |  | 72777 | 107859.1181 | 72702.0394 | 35157.0787 | 2714.0394 | 2631.0787 | 5345.1181 | 0 | 107859.1181
| 2024-04-07 | 90000 | 60698 | 10 | fleet | 24264 | 10 | fleet | 84962 | 94.4% | 94.4% | 6300 | 2728.04 | 1832.59 | 4560.63 | 72.39% | 40 | 3591.0472 | 88553.0472 | #REF! | #REF! | #REF! | 34825 | 37362 | 72187 | 14.2857 | 18.6294 | 130.4% | 0.55413 | 1.4534 | 0.81518 |  |  |  | 72187 | 88553.0472 | 62846.063 | 25706.9843 | 2148.063 | 1442.9843 | 3591.0472 | 0 | 88553.0472
| 2024-04-08 | 90000 | 38880 | 10 | fleet | 10250 | 11 | fleet | 49130 | 54.59% | 54.59% | 6300 | 1884.3 | 1001.74 | 2886.04 | 45.81% | 66 | 2272.4724 | 51402.4724 | #REF! | #REF! | #REF! | 30667 | 26609 | 57276 | 14.2857 | 17.0233 | 119.2% | 0.75977 | 2.4105 | 1.1143 |  |  |  | 57276 | 51402.4724 | 40363.7008 | 11038.7717 | 1483.7008 | 788.7717 | 2272.4724 | 0 | 51402.4724
| 2024-04-09 | 90000 | 61242 | 10 | fleet | 37380 | 10 | fleet | 98622 | 109.6% | 109.6% | 6300 | 1570.72 | 1663.48 | 3234.2 | 51.34% | 0 | 2546.6142 | 101168.6142 | #REF! | #REF! | #REF! | 15147 | 29363 | 44510 | 14.2857 | 30.4935 | 213.5% | 0.24243 | 0.75893 | 0.43996 |  |  |  | 44510 | 101168.6142 | 62478.7874 | 38689.8268 | 1236.7874 | 1309.8268 | 2546.6142 | 0 | 101168.6142
| 2024-04-10 | 90000 | 69692 | 11 | fleet | 33246 | 10 | fleet | 102938 | 114.4% | 114.4% | 6300 | 2125.72 | 1892.57 | 4018.29 | 63.78% | 61 | 3164.0079 | 106102.0079 | #REF! | #REF! | #REF! | 34120 | 31331 | 65451 | 14.2857 | 25.6174 | 179.3% | 0.4781 | 0.90197 | 0.61687 |  |  |  | 65451 | 106102.0079 | 71365.7953 | 34736.2126 | 1673.7953 | 1490.2126 | 3164.0079 | 0 | 106102.0079
| 2024-04-11 | 45000 | 40132 | 2 | fleet | 31288 | 10 | fleet | 71420 | 158.7% | 158.7% | 3775 | 557.18 | 2379.49 | 2936.67 | 77.79% | 34 | 2312.3386 | 73732.3386 | #REF! | #REF! | #REF! | 10998 | 29584 | 40582 | 11.9205 | 24.3201 | 204% | 0.27108 | 0.89212 | 0.5504 |  |  |  | 40582 | 73732.3386 | 40570.7244 | 33161.6142 | 438.7244 | 1873.6142 | 2312.3386 | 0 | 73732.3386 | 20.1
| 2024-04-12 | 90000 | 70236 | 10 | fleet | 35100 | 10 | fleet | 105336 | 117% | 117% | 6300 | 2374.15 | 2618.25 | 4992.4 | 79.24% | 63 | 3931.0236 | 109267.0236 | #REF! | #REF! | #REF! | 36398 | 29261 | 65659 | 14.2857 | 21.0993 | 147.7% | 0.50479 | 0.7874 | 0.6009 |  |  |  | 65659 | 109267.0236 | 72105.4094 | 37161.6142 | 1869.4094 | 2061.6142 | 3931.0236 | 0 | 109267.0236 | 19.76
| 2024-04-13 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06
| 2024-04-14 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 61 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.97
| 2024-04-15 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 112 | 2015.5197 | 40751.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2015.5197 | 0 | 19.56
| 2024-04-16 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 128 | 2405.6378 | 42821.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2405.6378 | 0 | 22.16
| 2024-04-17 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64 | 1188.748 | 41940.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1188.748 | 0 | 21.71
| 2024-04-18 | 45000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80 | 1452.7165 | 32940.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9205 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1452.7165 | 0 | 22.24
P | 2024-04-19 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9
| 2024-04-20 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.64
| 2024-04-21 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| 2024-04-22 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65
| 2024-04-23 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07
| 2024-04-24 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65
| 2024-04-25 | 45000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.9205 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0
| 2024-04-26 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 125 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9
| 2024-04-27 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 63 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.98
| 2024-04-28 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 | 0% | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.08
| 2024-04-29 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 |  | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0
| 2024-04-30 | 90000 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 |  | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2024-05-01 |  |  |  | fleet |  |  | fleet
| TOTAL | 2520000 | 733480 |  | Fleet | 380146 |  | Fleet | 1113626 | 44.19% | 44.19% | 178900 | 26623.77 | 26621.34 | 53245.11 | 29.76% | 1810 | 41925.2835 | 1155551.2835 | #REF! | #REF! | #REF! | 360704 | 391974.5 | 752678.5 | 14.0861 | 20.9151 | 148.5% | 0.47811 | 0.97723 | 0.65136 | 0 | 0 | 0 | 752678.5 | 1155551.2835 | 754443.5984 | 401107.685 | 20963.5984 | 20961.685 | 41925.2835 | 0 | 1155551.2835 | 19.71
20.07
|  | MTD OB | 1113626 |  |  | MTD OB PAGI |  |  |  | 733480 |  | 733480 |  | Note : | Plan sesuai dengan rencana kerja mingguan | [9 empty] | MTD ACHIEVEMENT | [18 empty] | 20.17
|  | MTD COAL | 53245.11 |  |  | MTD OB MALAM |  |  |  | 380146 |  | 380146 |  | PLAN OB | 2520000 | 44.19% | [8 empty] | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE |  |  | WORKING DAYS IN MONTH | REMAINING DAYS | [6 empty] | 19.06
|  | FR HARIAN | #DIV/0! |  |  | MTD BB PAGI |  |  |  | 26623.77 |  | 26623.77 |  | PLAN BB | 178900 | 29.76% | [8 empty] | OB | 2520000 |  | 1113626 |  |  |  | 44.19% | -1406374 |  |  | 27.5 | 16.5 | [6 empty] | 19.28
|  | FR BULANAN | 0.65136 |  |  | MTD BB MALAM |  |  |  | 26621.34 |  | 26621.34 |  | SR | 14.0861 | 148.5% | [8 empty] | COAL | 178900 |  | 53245.11 |  |  |  | 29.76% | -125654.89 |  |  | TARGET PER DAY TO GET TARGET | [7 empty] | 20.19
|  | SR HARIAN | 22.2306 | [10 empty] | FR | 1.1 | 59.21% | [8 empty] | SR | 14.0861 |  | 20.9151 |  |  |  | 148.5% | 6.829 |  |  | OB | 85234.7879 | [6 empty] | 20.61
|  | SR BULANAN | 20.9151 | [32 empty] | COAL | 7615.4479 | [6 empty] | 18.77
|  | Dibuat oleh |  |  |  | Diperiksa oleh | [5 empty] | Disetujui oleh
|  | Berto |  |  |  | Bonar | [5 empty] | Dedy dharmawan |  | Daru
|  | Foreman MCC |  |  |  | Manager Engineering | [5 empty] | Manager produksi |  | PM 55
21.25
20.06
19.77
20.16
594.53
616.53
333.27
0.071429

## Fleet.1 (hidden)
PT. SUMBER MITRA JAYA | [17 empty] | Lampiran
FLEET PERFORMANCE
PAGI
TGL | EXCAVATOR | NAMA OPERATOR | HM AWAL | HM AKHIR | TOTAL HM | PRODUKSI | LOKASI KERJA |  | PRODUKTIVITAS |  |  | JARAK (KM) | JML DT | SUPPORT | HM AWAL | HM AKHIR | TOTAL HM | KETERANGAN
[7 empty] | PIT | SEAM/ BLOK | PLAN | ACTUAL | % |  |  | DOZER
2016-02-29 | PC.1250-01 | Amri | 17650 | 17660 | 10 | 4032 | Pit GAR 55 | SM1 | 500 | 403.2 | 80.64% | 3.5 | 7 | DZ375-10 | 13420 | 13429 | 9 | Start loading jam 08.12, jam 08.25-09.21 tunggu rippingan, jam 17.10-17.14 pindah front
2016-02-29 | PC.1250-02 | Arifin | 17907 | 17917 | 10 | 4680 | Pit GAR 55 | SM1 | 500 | 468 | 93.6% | 3.8 | 7 | DZ375-02 | 17159 | 17166 | 7 | Start loading jam 07.55, jam 09.40-10.05 pengecekan mekanik
[14 empty] | DZ375-01 | 18708 | 18710 | 2
2016-02-29 | PC.1250-04 | [16 empty] | Stand By
2016-02-29 | PC.1250-05 | Simon H | 14125 | 14131 | 6 | 3240 | Pit GAR 42 | S-1 | 500 | 540 | 108% | 0.9 | 4 | DZ375-03 | 15408 | 15418 | 10 | Start loading jam 08.03, jam 09.07-09.19 pindah front, jam 14.16-14.31 hujan, jam 14.31-15.19 sekrap jalan, jam 13.00-13.42 perbaikan AC, jam 15.51-18.16 perbaikan mekanik (AC panas), start loading jam 18.16
2016-02-29 | PC.1250-06 | [16 empty] | BD - Silinder Arm Bocor
2016-02-29 | PC.1250-07 | Nanang | 12623 | 12632 | 9 | 1944 | Pit GAR 42 | S-2 | 500 | 216 | 43.2% | 1 | 4 | DZ375-07 | 15230 | 15240 | 10 | Start loading jam 08.01, jam 08.21-09.15 pengelasan tracklink, jam 09.15-11.59 general batu bara, jam 01.09 loading OB kembali, jam 14.16-14.31 hujan, jam 14.31-15.10 sekrap jalan, jam 16.30-17.19 stand by (bantu dorong pompa)
2016-02-29 | PC.700-02 | [16 empty] | General
2016-02-29 | PC.700-03 | [16 empty] | General
| TOTAL |  |  |  | 35 | 13896 | [10 empty] | 38
MALAM
TGL | EXCAVATOR | NAMA OPERATOR | HM AWAL | HM AKHIR | TOTAL HM | PRODUKSI | LOKASI KERJA |  | PRODUKTIVITAS |  |  | JARAK (KM) | JML DT | SUPPORT | HM AWAL | HM AKHIR | TOTAL HM | KETERANGAN
[7 empty] | PIT | SEAM/ BLOK | PLAN | ACTUAL | % |  |  | DOZER
2016-02-29 | PC.1250-01 | Ardiansyah | 17660 | 17670 | 10 | 3624 | Pit GAR 55 | SM1 | 500 | 362.4 | 72.48% | 2.6 | 5 | DZ375-10 | 13428 | 13438 | 10 | Jam 20.00-20.10 perbaikan front, start loading jam 20.10, jam 21.26-21.32 pindah front, jam 22.22-22.29 perbaikan jalan, jam 03.58-04.05 perbaikan front, jam 04.54-05.06 perbaikan front
2016-02-29 | PC.1250-02 | Setiawan | 17917 | 17927 | 10 | 5424 | Pit GAR 55 | SM2 | 500 | 542.4 | 108.5% | 1.4 | 5 | DZ375-10 | 13428 | 13438 | 10 | Start loading jam 20.00, jam 02.11-02.13 perbaikan front, jam 05.55-06.03 pindah front
2016-02-29 | PC.1250-04 | [16 empty] | BD - Tidak Bisa Start
2016-02-29 | PC.1250-05 | Royal | 14131 | 14140 | 9 | 3408 | Pit GAR 42 | S-1 | 500 | 378.6667 | 75.73% | 0.6 | 4 | DZ375-07 | 15240 | 15250 | 10 | Jam 20.00-20.22 greasing, start loading jam 20.22, jam 21.21-22.06 tunggu rippingan, jam 01.53-02.10 perbaikan front, jam 02.35-03.53 tunggu rippingan, jam 05.44-05.49 perbaikan front
2016-02-29 | PC.1250-06 | [16 empty] | BD - Silinder Arm Bocor
2016-02-29 | PC.1250-07 | [16 empty] | Loading BB
2016-02-29 | PC.700-02 | [16 empty] | Stand By
2016-02-29 | PC.700-03 | [16 empty] | Stand By
| TOTAL |  |  |  | 29 | 12456 | [10 empty] | 30
Note on G7: MCC-02: OB = 164 x 24 = 3,936 BCM Inpit = 4 x 24 = 96 BCM
Note on G8: MCC-02: OB = 195 x 24 = 4,680 BCM
Note on G11: MCC-02: OB = 135 x 24 = 3,240 BCM
Note on G13: MCC-02: OB = 81 x 24 = 1,944 BCM
Note on G21: MCC-02: OB = 151 x 24 = 3,624 BCM
Note on G22: MCC-02: OB = 226 x 24 = 5,424 BCM
Note on G24: MCC-02: OB = 142 x 24 = 3,408 BCM

## PIT GAR 42 (hidden)
PT. SUMBER MITRA JAYA
DAILY REPORT GAR 4200
U/FUEL
TGL | OVERBURDEN (BCM) | [6 empty] | BATUBARA (TON) | [6 empty] | TOTAL MATERIAL (BCM) | NON VOLUME (BCM) |  |  | Solar Pagi | Solar Malam | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) | SR |  |  | FR PAGI | FR MALAM | FR | RAIN | SLIPERY | TOTAL MATERIAL (BCM) | TOTAL MATERIAL PAGI (BCM | TOTAL MATERIAL MALAM ( BCM )
| PLAN | ACTUAL |  |  |  |  | % | PLAN | ACTUAL |  |  | % | ACTUAL
|  | PAGI | Fleet | MALAM | Fleet | TOTAL |  |  | PAGI | MALAM | TOTAL |  | RIT | (BCM) |  | PAGI | MALAM | TOTAL |  |  |  | PLAN | ACT | %ACH
2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-07 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-13 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2018-05-31 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MTD OB | 0 |  | MTD OB PAGI |  |  | 0 | RAIN | 0 |  | Note : | Plan sesuai dengan rencana kerja mingguan | [8 empty] | MTD ACHIEVEMENT
| MTD COAL | 0 |  | MTD OB MALAM |  |  | 0 | SLIPERY | 0 |  | PLAN OB | 0 |  | 0% | [6 empty] | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE | WORKING DAYS IN MONTH | REMAINING DAYS
| FR HARIAN | 0 |  | MTD BB PAGI |  |  | 0 |  |  |  | PLAN BB | 0 |  | 0% | [6 empty] | OB | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 27.5 | 16.5
| FR BULANAN | 0 |  | MTD BB MALAM |  |  | 0 |  |  |  | SR |  |  | 0% | [6 empty] | COAL | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 | TARGET PER DAY TO GET TARGET
| SR HARIAN | 0 | [8 empty] | FR | 0.8 |  | 0% | [6 empty] | SR | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 | OB | 0
| SR BULANAN | 0 | [27 empty] | COAL | 0
Formulas:
RAIN = +SUM(AD8:[RAIN, row above])
SLIPERY = +SUM(AE8:[SLIPERY, row above])

## Sheet1 (hidden)
318.5

## Sheet2 (hidden)
11
264 | 144
133
133 |  |  | 60
3192
3456
35
840
43 |  | 31
1032 |  | 744
24 |  | 36
576 |  | 864
102 |  | 2448
2448

## Sheet4 (hidden)
27 |  | 26.26 | SL3 | 293.39
27 |  | 27.58 | SL4 | 386.89
27 |  | 27.62 |  | 680.28
27.2 |  | 28.22 | SL-2 | 232.89
25.92 |  | 27.9
27.89 |  | 27.6
29.66 |  | 26.24
25.89 |  | 26.49
27.11 |  | 26.96
27.34 |  | 27.79
26.43 |  | 27.6
26.15 |  | 27.47
27.49 |  | 24.29
25.89 |  | 26.09
28.79 |  | 26.99
28.74 |  | 27.08
26.09 |  | 27.5
26 |  | 26.13
26.95 |  | 27.67
26.81 |  | 26.94
26.61 |  | 28.21
26.39 |  | 18.91
25.97 |  | 24.43
28.2 |  | 28.31
24.83 |  | 27.98
23.91 |  | 27.9
23.5 |  | 27.88
23.92 |  | 25.42
25.33 |  | 26.36
28.02 |  | 26.52
25.67 |  | 27.67
25.33 |  | 27.54
25.07 |  | 29.37
27 |  | 26.25
27 |  | 913.17
27
27
27
27
28.09
27.66
27.74
27
26.44
27.84
27
28.15
24.78
26.36
28.38
27.26
1362.8 | 2275.97

## 42 (hidden)
PT. SUMBER MITRA JAYA | [30 empty] | SMJ(B)-S-MA-PR-IV-01
REKAP DAILY REPORT APRIL 2022
PIT 42 GAR | [34 empty] | U/FUEL
TGL | OVERBURDEN (BCM) | [9 empty] | BATUBARA | [6 empty] | TOTAL MATERIAL (BCM) | NON VOLUME (BCM) |  |  |  | Solar Pagi | Solar malam | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) | SR |  |  | FR PAGI | FR MALAM | FR | RAIN | SLIPERY | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) (Jetty) | TOTAL MATERIAL (BCM) | Total Material Pagi | Total Material Malam
| PLAN | [7 empty] | % |  | PLAN | ACTUAL |  |  | % | ACTUAL
|  | PAGI | Fleet |  | MALAM | Fleet |  | TOTAL |  | DEVIASI |  | PAGI | MALAM | TOTAL |  | RIT | (BCM) |  | PAGI | MALAM | TOTAL | DEVIASI |  |  |  | PLAN | ACT | %ACH
2022-04-01 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 76 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 34 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-03 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 85 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-04 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 77 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-05 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 35 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-06 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 83 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-07 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 40 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-08 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 66 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-09 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-10 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-11 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 34 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1
2022-04-12 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 63 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.76
2022-04-13 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 80 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06
2022-04-14 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.97
2022-04-15 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 112 | 2015.5197 | 40751.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2015.5197 | 0 | 19.56
2022-04-16 |  |  |  | fleet | 0 |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 128 | 2405.6378 | 42821.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2405.6378 | 0 | 22.16
2022-04-17 |  | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 1188.748 | 41940.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1188.748 | 0 | 21.71
2022-04-18 |  | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 1452.7165 | 32940.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1452.7165 | 0 | 22.24
2022-04-19 |  | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9
2022-04-20 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.64
2022-04-21 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2022-04-22 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65
2022-04-23 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07
2022-04-24 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65
2022-04-25 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2022-04-26 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9
2022-04-27 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.98
2022-04-28 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.08
2022-04-29 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-30 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2022-05-01 |  |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | Fleet | 0 | 0 | Fleet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1810 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 10288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.71
[25 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 19.7
20.07
| MTD OB | 0 |  |  | MTD OB PAGI |  |  |  | 0 | 0 | RAIN | 0:00 | Note : | Plan sesuai dengan rencana kerja mingguan | [10 empty] | MTD ACHIEVEMENT | [17 empty] | 20.17
| MTD COAL | 0 |  |  | MTD OB MALAM |  |  |  | 0 | 0 | SLIPERY | 0:00 | PLAN OB | 0 | 0% | [9 empty] | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE |  | WORKING DAYS IN MONTH | REMAINING DAYS | [6 empty] | 19.06
| FR HARIAN | #DIV/0! |  |  | MTD BB PAGI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | PLAN BB | 0 | 0% | [9 empty] | OB | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 27.5 | 16.5 | [6 empty] | 19.28
| FR BULANAN | #DIV/0! |  |  | MTD BB MALAM |  |  |  | 0 | 0 |  |  | SR | 0 | 0% | [9 empty] | COAL | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | TARGET PER DAY TO GET TARGET | [7 empty] | 20.19
| SR HARIAN | 0 | [10 empty] | FR | 0.85 | 0% | [9 empty] | SR | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | OB | 0 | [6 empty] | 20.61
| SR BULANAN | [33 empty] | COAL | 0 | [6 empty] | 18.77
21.13
20.1
18.76
17.26
| Prepare By | [6 empty] | Approve By | [34 empty] | 19.33
20.16
20.09
| Meliana | [6 empty] | Winarno | [34 empty] | 19.66
| Jr. SPI MCC | [6 empty] | Project Manager | [34 empty] | 18.27
19.07
20.13
21.25
20.06
19.77
20.16
828.19
850.19
99.61
Formulas:
RAIN = SUM(AH8:[RAIN, row above])
SLIPERY = SUM(AI8:[SLIPERY, row above])

## Sheet3 (hidden)
TANGGAL | UNIT PIT 55 | [9 empty] | TANGGAL | UNIT PIT 50
| PC.1250-02 |  | PC.1250-08 |  | PC.1250-09 |  | PC.1250-10 |  | EC.750-01 |  |  | PC.1250-01 |  | PC.1250-06 |  | PC.1250-07 |  | PC.1250-11 |  | EC.750-02
| SIANG | MALAM | SIANG | MALAM | SIANG | MALAM | SIANG | MALAM | SIANG | MALAM |  | SIANG | MALAM | SIANG | MALAM | SIANG | MALAM | SIANG | MALAM | SIANG | MALAM
1 JANUARI 2023 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 JANUARI 2023 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 0
2 JANUARI 2023 | 0 | 0 | 1276 |  | 0 |  | 1628 |  | 1540 |  | 2 JANUARI 2023
3 JANUARI 2023 | [10 empty] | 3 JANUARI 2023
4 JANUARI 2023 | [10 empty] | 4 JANUARI 2023
5 JANUARI 2023 | [10 empty] | 5 JANUARI 2023
6 JANUARI 2023 | [10 empty] | 6 JANUARI 2023
7 JANUARI 2023 | [10 empty] | 7 JANUARI 2023
8 JANUARI 2023 | [10 empty] | 8 JANUARI 2023
9 JANUARI 2023 | [10 empty] | 9 JANUARI 2023
10 JANUARI 2023 | [10 empty] | 10 JANUARI 2023
11 JANUARI 2023 | [10 empty] | 11 JANUARI 2023
12 JANUARI 2023 | [10 empty] | 12 JANUARI 2023
13 JANUARI 2023 | [10 empty] | 13 JANUARI 2023
14 JANUARI 2023 | [10 empty] | 14 JANUARI 2023
15 JANUARI 2023 | [10 empty] | 15 JANUARI 2023
16 JANUARI 2023 | [10 empty] | 16 JANUARI 2023
17 JANUARI 2023 | [10 empty] | 17 JANUARI 2023
18 JANUARI 2023 | [10 empty] | 18 JANUARI 2023
19 JANUARI 2023 | [10 empty] | 19 JANUARI 2023
20 JANUARI 2023 | [10 empty] | 20 JANUARI 2023
21 JANUARI 2023 | [10 empty] | 21 JANUARI 2023
22 JANUARI 2023 | [10 empty] | 22 JANUARI 2023
23 JANUARI 2023 | [10 empty] | 23 JANUARI 2023
24 JANUARI 2023 | [10 empty] | 24 JANUARI 2023
25 JANUARI 2023 | [10 empty] | 25 JANUARI 2023
26 JANUARI 2023 | [10 empty] | 26 JANUARI 2023
27 JANUARI 2023 | [10 empty] | 27 JANUARI 2023
28 JANUARI 2023 | [10 empty] | 28 JANUARI 2023
29 JANUARI 2023 | [10 empty] | 29 JANUARI 2023
30 JANUARI 2023 | [10 empty] | 30 JANUARI 2023
31 JANUARI 2023 | [10 empty] | 31 JANUARI 2023
TOTAL | 993344 | 0 | 1276 | 1540 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 1540 | 0 | TOTAL | 1158680 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 0

## Sheet5 (hidden)
2:40 | 7:00 | 4:20

## Sheet6 (hidden)
14:55 | 17:00 | 2:05

## 55 REV-
SMJ(B)-S-MA-PR-V-01
| REKAP DAILY REPORT AGUSTUS 2024 |  |  |  |  | TARGET 100%
| PIT 55 GAR | [21 empty] | Stok Jetty Akhir Juni 2024 | 46500.46 | [13 empty] | U/FUEL
| TGL | OVERBURDEN (BCM) | [13 empty] | BATUBARA (TON) | [8 empty] | Solar Pagi dengan support | Solar malam dengan support | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) | SR |  |  | FR PAGI | FR MALAM | FR | RAIN | SLIPERY | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) (Jetty) |  | TOTAL MATERIAL (BCM) | Total Material Pagi | Total Material Malam
|  | PLAN |  |  |  | AKTUAL | [6 empty] | % | % | DEVIASI | PLAN |  |  | ACTUAL |  |  |  |  | STOCK JETTY
|  | KEKURANGAN | Harian | MTD | Fleet | PAGI | Fleet |  | MALAM | Fleet |  | TOTAL |  |  |  | Kekurangan | Harian | MTD | PAGI | MALAM | TOTAL | % | DEVIASI |  |  |  |  | PLAN | ACT
| 2024-08-01 | 33654 | 40000 | 40000 | 5 Fleet | 14608 | 5 | Fleet | 14060 | 5 | Fleet | 28668 | 71.67% | 71.67% | -11332 | 2103 | 2500 | 2500 | 1162.22 | 661.72 | 1823.94 | 72.96% | -676.06 | 48324.4 | 19682 | 16699 | 36381 | 14 | 15.7176 |  | 1.2679 | 1.1453 | 1.2085 | 0:00 | 0:00 | 124 | 1973 | 30104.1732 | 15523.1339 | 14581.0394 | 915.1339 | 521.0394 | 1436.1732 | #REF! | 30104.1732
| 2024-08-02 | 51332 | 40000 | 80000 | 5 Fleet | 10408 | 5 | Fleet | 13568 | 5 | Fleet | 23976 | 59.94% | 59.94% | -27356 | 5000 | 2500 | 5000 | 793.05 | 881.91 | 1674.96 | 67% | -3325.04 | 1674.96 | 19106.5 | 13134 | 32240.5 | 14 | 14.3144 |  | 1.7318 | 0.92088 | 1.2746 | 0:00 | 0:00 | 517 | 890 | 25294.8661 | 11032.4488 | 14262.4173 | 624.4488 | 694.4173 | 1318.8661 | #REF! | 25294.8661
| 2024-08-03 | 67356 | 40000 | 120000 | 5 Fleet | 15922 | 5 | Fleet | 13708 | 4 | Fleet | 29630 | 74.08% | 74.08% | -37726 | 7500 | 2500 | 7500 | 933.46 | 407.32 | 1340.78 | 53.63% | -6159.22 | 3015.74 | 19943.5 | 16207.5 | 36151 | 14 | 22.0991 |  | 1.1973 | 1.1553 | 1.1781 | 0:00 | 0:00 | 1531 | 31350.5 | 30685.7323 | 16657.0079 | 14028.7244 | 735.0079 | 320.7244 | 1055.7323 | #REF! | 30685.7323
| 2024-08-04 | 57726 | 20000 | 140000 | 5 Fleet | 3234 | 1 | Fleet | 15246 | 5 | Fleet | 18480 | 92.4% | 92.4% | -39246 | 9375 | 1875 | 9375 | 884.08 | 974.72 | 1858.8 | 99.14% | -16.2 | 4874.54 | 5109 | 15731 | 20840 | 14 | 9.9419 |  | 1.3 | 0.98236 | 1.0449 | 0:00 | 0:00 | 257 | 1.201 | 19943.622 | 3930.126 | 16013.4961 | 696.126 | 767.4961 | 1463.622 | #REF! | 19943.622
| 2024-08-05 | 79246 | 40000 | 180000 | 5 Fleet | 13666 | 4 | Fleet | 14042 | 4 | Fleet | 27708 | 69.27% | 69.27% | -12292 | 11875 | 2500 | 11875 | 631 | 1118.83 | 1749.83 | 69.99% | -750.17 | 6624.37 | 14940.5 | 15304.5 | 30245 | 14 | 15.8347 |  | 1.0549 | 1.0256 | 1.0399 | 0:00 | 0:00 | 877 |  | 29085.8189 | 14162.8504 | 14922.9685 | 496.8504 | 880.9685 | 1377.8189 | #REF! | 29085.8189
| 2024-08-06 | 52292 | 40000 | 220000 | 5 Fleet | 12250 | 4 | Fleet | 10922 | 4 | Fleet | 23172 | 57.93% | 57.93% | -16828 | 14375 | 2500 | 14375 | 1146.81 | 1488.18 | 2634.99 | 105.4% | 134.99 | 9259.36 | 12853.5 | 16384.5 | 29238 | 14 | 8.794 |  | 0.97723 | 1.3548 | 1.1581 | 0:00 | 0:00 | 883 |  | 25246.7953 | 13153 | 12093.7953 | 903 | 1171.7953 | 2074.7953 | #REF! | 25246.7953
| 2024-08-07 | 56828 | 40000 | 260000 | 5 Fleet | 13642 | 4 | Fleet | 9018 | 4 | Fleet | 22660 | 56.65% | 56.65% | -17340 | 16875 | 2500 | 16875 | 930.14 | 800.22 | 1730.36 | 69.21% | -769.64 | 10989.72 | 15349.5 | 16309 | 31658.5 | 14 | 13.0955 |  | 1.0678 | 1.6904 | 1.3179 | 1:25 | 0:00 | 593 |  | 24022.4882 | 14374.3937 | 9648.0945 | 732.3937 | 630.0945 | 1362.4882 | #REF! | 24022.4882
| 2024-08-08 | 57340 | 40000 | 300000 | 5 Fleet | 11822 | 5 | Fleet | 5498 | 5 | Fleet | 17320 | 43.3% | 43.3% | -22680 | 19375 | 2500 | 19375 | 792.8 | 409.9 | 1202.7 | 48.11% | -1297.3 | 12192.42 | 15972.5 | 11677.5 | 27650 | 14 | 14.4009 |  | 1.2833 | 2.0062 | 1.5137 | 5:39 | 1:00 | 848 |  | 18267.0079 | 12446.252 | 5820.7559 | 624.252 | 322.7559 | 947.0079 | #REF! | 18267.0079
| 2024-08-09 | 62680 | 40000 | 340000 | 5 Fleet | 9848 | 5 | Fleet | 17052 | 5 | Fleet | 26900 | 67.25% | 67.25% | -13100 | 21875 | 2500 | 21875 | 434.08 | 1050.83 | 1484.91 | 59.4% | -1015.09 | 13677.33 | 8030 | 13646 | 21676 | 14 | 18.1156 |  | 0.78804 | 0.76322 | 0.77223 | 0:00 | 1:00 | 849 |  | 28069.2205 | 10189.7953 | 17879.4252 | 341.7953 | 827.4252 | 1169.2205 | #REF! | 28069.2205
| 2024-08-10 | 53100 | 40000 | 380000 | 5 Fleet | 16052 | 5 | Fleet | 13930 | 5 | Fleet | 29982 | 74.95% | 74.95% | -10018 | 24375 | 2500 | 24375 | 338.14 | 593.77 | 931.91 | 37.28% | -1568.09 | 14609.24 | 16645 | 14409 | 31054 | 14 | 32.1726 |  | 1.02 | 1.0008 | 1.011 | 0:00 | 0:00 | 447 |  | 30715.7874 | 16318.252 | 14397.5354 | 266.252 | 467.5354 | 733.7874 | #REF! | 30715.7874
| 2024-08-11 | 30018 | 20000 | 400000 | 5 Fleet | 3982 | 1 | Fleet | 14480 | 5 | Fleet | 18462 | 92.31% | 92.31% | -1538 | 26250 | 1875 | 26250 | 557.18 | 597.42 | 1154.6 | 61.58% | -720.4 | 15763.84 | 6273 | 13772 | 20045 | 14 | 15.99 |  | 1.419 | 0.92118 | 1.0348 | 0:00 | 0:00 | 1012 |  | 19371.1339 | 4420.7244 | 14950.4094 | 438.7244 | 470.4094 | 909.1339 | #REF! | 19371.1339 | 20.1
| 2024-08-12 | 41538 | 40000 | 440000 | 5 Fleet | 15138 | 5 | Fleet | 14112 | 5 | Fleet | 29250 | 73.12% | 73.12% | -10750 | 28750 | 2500 | 28750 | 543.5 | 812.26 | 1355.76 | 54.23% | -1144.24 | 17119.6 | 17534.5 | 13903.5 | 31438 | 14 | 21.5746 |  | 1.1265 | 0.94251 | 1.037 | 0:00 | 0:00 | 446 |  | 30317.5276 | 15565.9528 | 14751.5748 | 427.9528 | 639.5748 | 1067.5276 | #REF! | 30317.5276 | 19.76
| 2024-08-13 | 50750 | 40000 | 480000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 | 31250 | 2500 | 31250 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.06
| 2024-08-14 | 80000 | 40000 | 520000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 | 33750 | 2500 | 33750 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.97
| 2024-08-15 | 80000 | 40000 | 560000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 | 36250 | 2500 | 36250 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 871 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 19.56
| 2024-08-16 | 80000 | 40000 | 600000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 | 38750 | 2500 | 38750 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 366 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 22.16
| 2024-08-17 | 80000 | 40000 | 640000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 | 41250 | 2500 | 41250 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.71
| 2024-08-18 | 60000 | 20000 | 660000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -20000 | 43125 | 1875 | 43125 |  |  | 0 | 0% | -1875 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 22.24
0 | 2024-08-19 | 60000 | 40000 | 700000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 | 45625 | 2500 | 45625 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.9
| 2024-08-20 | 80000 | 40000 | 740000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 | 48125 | 2500 | 48125 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.64
| 2024-08-21 | 80000 | 40000 | 780000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 | 50625 | 2500 | 50625 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21
| 2024-08-22 | 80000 | 40000 | 820000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 | 53125 | 2500 | 53125 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 19.65
| 2024-08-23 |  | 40000 | 860000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 |  | 2500 | 55625 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.07
| 2024-08-24 |  | 40000 | 900000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 |  | 2500 | 58125 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.65
| 2024-08-25 |  | 20000 | 920000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -20000 |  | 1875 | 60000 |  |  | 0 | 0% | -1875 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2024-08-26 |  | 40000 | 960000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 0% | 0% | -40000 |  | 2500 | 62500 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.9
| 2024-08-27 |  | 40000 | 1000000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 48.94% | 0% | -40000 |  | 2500 | 65000 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 24473.622 | 7022.4252 | 17451.1969 | 312.4252 | 599.1969 | 911.622 | #REF! | 24473.622 | 20.98
| 2024-08-28 |  | 40000 | 1040000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 | 28.56% | 0% | -40000 |  | 2500 | 67500 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 14714.4331 | 5716.0787 | 8998.3543 | 546.0787 | 418.3543 | 964.4331 | #REF! | 14714.4331 | 21.08
| 2024-08-29 |  | 40000 | 1080000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 |  | 0% | -40000 |  | 2500 | 70000 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 24472.6535 | 12843.1654 | 11629.4882 | 369.1654 | 431.4882 | 800.6535 |  | 24472.6535
| 2024-08-30 |  | 40000 | 1120000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 |  | 0% | -40000 |  | 2500 | 72500 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2024-08-31 |  | 40000 | 1160000 | 5 Fleet |  |  | Fleet |  |  | Fleet | 0 |  | 0% | -40000 |  | 2500 | 75000 |  |  | 0 | 0% | -2500 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1160000 |  |  | 140572 | 4.0833 | Fleet | 155636 | 4.6667 | Fleet | 296208 | 25.54% | 25.54% | -863792 |  | 75000 |  | 9146.46 | 9797.08 | 18943.54 | 25.26% | -56056.46 |  | 171439.5 | 177177.5 | 348617 | 15.4667 | 15.6364 |  | 1.1601 | 1.0846 | 1.1205 | 0.29444 | 0.083333 | 10816 | 15 | 374784.8819 | 173355.6063 | 201429.2756 | 7201.937 | 7714.2362 | 14916.1732 | #REF! | 311124.1732 | 19.71
[21 empty] | 4500 | 23443.54 |  |  |  |  | TRUE | [18 empty] | 20.07
|  |  | MTD OB |  |  | 296208 |  |  | MTD OB PAGI |  |  |  | 140572 | 140572 |  |  | RAIN |  | 7:04 | Note : | Plan sesuai dengan rencana kerja mingguan | [5 empty] | MTD ACHIEVEMENT | [18 empty] | 20.17
|  |  | MTD COAL |  |  | 18943.54 |  |  | MTD OB MALAM |  |  |  | 155636 | 155636 |  |  | SLIPERY |  | 2:00 | PLAN OB | 1160000 | 25.54% |  |  |  |  | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE |  |  | WORKING DAYS IN MONTH | REMAINING DAYS | [6 empty] | 19.06
|  |  | FR HARIAN |  |  | 1.037 |  |  | MTD BB PAGI |  |  |  | 9146.46 | 9146.46 | [5 empty] | PLAN BB | 75000 | 25.26% |  |  |  |  | OB | 1160000 |  | 296208 |  |  |  | 25.54% | -863792 |  |  | 27.5 | 16.5 |  | 555874 |  |  |  |  | 19.28 | 967306
|  |  | FR BULANAN |  |  | 1.1205 |  |  | MTD BB MALAM |  |  |  | 9797.08 | 9797.08 | [5 empty] | SR | 14 | 111.7% |  |  |  |  | COAL | 75000 |  | 18943.54 |  |  |  | 25.26% | -56056.46 |  |  | TARGET PER DAY TO GET TARGET |  |  | 25909.49 |  |  |  |  | 20.19 | 72018
|  |  | SR HARIAN |  |  | 21.5746 | [13 empty] | FR | 1.1 | 101.9% |  |  |  |  | SR | 14 |  | 15.6364 |  |  |  |  | 1.6364 |  |  | OB | 52351.0303 |  | 21.4545 |  |  |  |  | 20.61
|  |  | SR BULANAN |  |  | 15.6364 | [20 empty] | FR | 1.1 |  |  | 1.1205 |  |  |  | 0.020508 |  |  | COAL | 3397.3612 |  | 32.9059 |  |  |  |  | 18.77
21.13
[27 empty] | ACHIEVMENT 1 - 12 AGUSTUS 2024 | [18 empty] | 20.1
[27 empty] | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE | [10 empty] | 18.76
[27 empty] | OB | 440000 |  | 296208 |  |  |  | 67.32% | -143792 | [10 empty] | 17.26
|  |  | Dibuat oleh | [7 empty] | Diketahui Oleh | [15 empty] | COAL | 28750 |  | 18943.54 |  |  |  | 65.89% | -9806.46
[27 empty] | SR | 15.3043 |  | 15.6364 |  |  |  |  | 0.33201
[27 empty] | FR | 1 |  |  | 1.1205 |  |  |  | 0.12051
[27 empty] | PENGAPALAN TGL 28 AGUSTUS 2024 | [18 empty] | 20.16
|  |  | Anita Virginia | [9 empty] | Anita Virginia | Wahyudi Kokasih | [6 empty] | Ikhsan Nur Ramadhani | [5 empty] | TARGET | STOK JETTY |  |  | KEKURANGAN | [14 empty] | 20.09
|  |  | Foreman MCC | [9 empty] | Foreman MCC | SPI Produksi | [6 empty] | DGM Operation | [5 empty] | 55000 | 17119.6 |  |  | -37880.4 | [14 empty] | 19.66
[27 empty] | Barge | 54147.732 | [17 empty] | 18.27
19.07
20.13
[27 empty] | OB | 863792 |  |  | 11 | 78526.5455 | [13 empty] | #REF!
[27 empty] | BB | 56056.46 |  |  | 11 | 5096.0418
Formulas:
PIT 55 GAR = +[PIT 55 GAR, row above]+1
RAIN = SUM(AI9:[RAIN, row above])
SLIPERY = SUM(AJ9:[SLIPERY, row above])

## 50 REV
| PT. SUMBER MITRA JAYA | [28 empty] | SMJ(B)-S-MA-PR-V-01
REKAP DAILY REPORT AGUSTUS 2024
| PIT 50 GAR | [32 empty] | U/FUEL
| TGL | OVERBURDEN (BCM) | [11 empty] | BATUBARA | [7 empty] | Solar Pagi | Solar malam | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) | SR |  |  | FR PAGI | FR MALAM | FR | RAIN | SLIPERY | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) (Jetty) | TOTAL MATERIAL (BCM) | Total Material Pagi | Total Material Malam
|  | PLAN |  |  | AKTUAL | [8 empty] | TARGET |  | ACTUAL
|  | FLEET | HARIAN | MTD | PAGI | Fleet |  | MALAM | Fleet |  | TOTAL | % | DEVIASI | PLAN | MTD | PAGI | MALAM | TOTAL | % | DEVIASI | STOCK JETTY PAGI |  |  |  | PLAN | ACT | %ACH
| 2024-08-01 | 7 FLEET | 50000 | 50000 | 18700 | 6 | fleet | 22660 | 6 | fleet | 41360 | 82.72% | -8640 | 3800 | 3800 | 1803.82 | 1082.41 | 2886.23 | 75.95% | -913.77 | 34749.05 | 19232 | 16483 | 35715 | 12 | 14.3301 | 119.4% | 0.95585 | 0.70104 | 0.81854 | 0:00 | 0:00 | 124 | 43632.622 | 20120.3307 | 23512.2913 | 1420.3307 | 852.2913 | 2272.622 | #REF! | 43632.622
| 2024-08-02 | 7 FLEET | 50000 | 100000 | 20284 | 6 | fleet | 21406 | 6 | fleet | 41690 | 83.38% | -8310 | 3800 | 7600 | 1872.32 | 1545.68 | 3418 | 89.95% | -382 | 38167.05 | 18850 | 19097 | 37947 | 12 | 12.1972 | 101.6% | 0.86634 | 0.84414 | 0.85502 | 0:00 | 0:00 | 517 | 44381.3386 | 21758.2677 | 22623.0709 | 1474.2677 | 1217.0709 | 2691.3386 | #REF! | 44381.3386
| 2024-08-03 | 7 FLEET | 50000 | 150000 | 18810 | 6 | fleet | 20108 | 6 | fleet | 38918 | 77.84% | -11082 | 3800 | 11400 | 1927.58 | 1885.72 | 3813.3 | 100.4% | 13.3 | 41980.35 | 17885 | 18907 | 36792 | 12 | 10.2059 | 85.05% | 0.87983 | 0.87562 | 0.87766 | 0:00 | 0:00 | 1531 | 41920.5984 | 20327.7795 | 21592.8189 | 1517.7795 | 1484.8189 | 3002.5984 | #REF! | 41920.5984
| 2024-08-04 | 7 FLEET | 25000 | 175000 | 3850 | 1 | fleet | 17578 | 6 | fleet | 21428 | 85.71% | -3572 | 1900 | 13300 | 0 | 1784.63 | 1784.63 | 93.93% | -115.37 | 43764.98 | 6228 | 16417 | 22645 | 12 | 12.007 | 100.1% | 1.6177 | 0.86482 | 0.99176 | 0:17 | 0:43 | 257 | 22833.2205 | 3850 | 18983.2205 | 0 | 1405.2205 | 1405.2205 | #REF! | 22833.2205
| 2024-08-05 | 7 FLEET | 50000 | 225000 | 27038 | 7 | fleet | 23716 | 6 | fleet | 50754 | 101.5% | 754 | 3800 | 17100 | 1929.3 | 1548.81 | 3478.11 | 91.53% | -321.89 | 47243.09 | 21755.5 | 23524.5 | 45280 | 12 | 14.5924 | 121.6% | 0.76182 | 0.94341 | 0.84647 | 0:00 | 0:00 | 877 | 53492.6693 | 28557.1339 | 24935.5354 | 1519.1339 | 1219.5354 | 2738.6693 | #REF! | 53492.6693
| 2024-08-06 | 7 FLEET | 50000 | 275000 | 25212 | 7 | fleet | 21604 | 7 | fleet | 46816 | 93.63% | -3184 | 3800 | 20900 | 2300.02 | 1853.29 | 4153.31 | 109.3% | 353.31 | 51396.4 | 22963.5 | 20575.5 | 43539 | 12 | 11.272 | 93.93% | 0.84977 | 0.89213 | 0.86928 | 0:00 | 0:00 | 883 | 50086.3228 | 27023.0394 | 23063.2835 | 1811.0394 | 1459.2835 | 3270.3228 | #REF! | 50086.3228
| 2024-08-07 | 7 FLEET | 50000 | 325000 | 22792 | 6 | fleet | 15246 | 6 | fleet | 38038 | 76.08% | -11962 | 3800 | 24700 | 1797.9 | 1032.37 | 2830.27 | 74.48% | -969.73 | 47058.26 | 19475.5 | 21053 | 40528.5 | 12 | 13.4397 | 112% | 0.80452 | 1.311 | 1.0065 | 2:50 | 0:32 | 593 | 40266.5591 | 24207.6693 | 16058.8898 | 1415.6693 | 812.8898 | 2228.5591 | #REF! | 40266.5591
| 2024-08-08 | 7 FLEET | 50000 | 375000 | 16808 | 5 | fleet | 4752 | 6 | fleet | 21560 | 43.12% | -28440 | 3800 | 28500 | 1091.5 | 591.84 | 1683.34 | 44.3% | -2116.66 | 48741.6 | 14694.5 | 14931.5 | 29626 | 12 | 12.8079 | 106.7% | 0.83173 | 2.8615 | 1.2945 | 6:06 | 3:53 | 848 | 22885.4646 | 17667.4488 | 5218.0157 | 859.4488 | 466.0157 | 1325.4646 | #REF! | 22885.4646
| 2024-08-09 | 7 FLEET | 50000 | 425000 | 14014 | 5 | fleet | 20328 | 5 | fleet | 34342 | 68.68% | -15658 | 3800 | 32300 | 1136.64 | 612.65 | 1749.29 | 46.03% | -2050.71 | 50490.89 | 7117 | 15717 | 22834 | 12 | 19.632 | 163.6% | 0.47736 | 0.75525 | 0.63926 | 0:00 | 1:33 | 321 | 35719.3937 | 14908.9921 | 20810.4016 | 894.9921 | 482.4016 | 1377.3937 | #REF! | 35719.3937
| 2024-08-10 | 7 FLEET | 50000 | 475000 | 20394 | 6 | fleet | 19316 | 5 | fleet | 39710 | 79.42% | -10290 | 3800 | 36100 | 1787.58 | 1298.8 | 3086.38 | 81.22% | -713.62 | 53577.27 | 17475 | 16922 | 34397 | 12 | 12.8662 | 107.2% | 0.80155 | 0.83201 | 0.81625 | 0:00 | 0:00 | 447 | 42140.2205 | 21801.5433 | 20338.6772 | 1407.5433 | 1022.6772 | 2430.2205 | #REF! | 42140.2205
| 2024-08-11 | 7 FLEET | 25000 | 500000 | 4862 | 1 | fleet | 16808 | 5 | fleet | 21670 | 86.68% | -3330 | 1900 | 38000 | 0 | 1782.07 | 1782.07 | 93.79% | -117.93 | 55359.34 | 4725 | 15812 | 20537 | 12 | 12.16 | 101.3% | 0.97182 | 0.86826 | 0.89008 | 0:00 | 0:00 | 1012 | 23073.2047 | 4862 | 18211.2047 | 0 | 1403.2047 | 1403.2047 | #REF! | 23073.2047 | 20.1
| 2024-08-12 | 7 FLEET | 50000 | 550000 | 19998 | 5 | fleet | 20988 | 5 | fleet | 40986 | 81.97% | -9014 | 3800 | 41800 | 1830.65 | 1805.99 | 3636.64 | 95.7% | -163.36 | 58946.47 | 18863.5 | 15357.5 | 34221 | 12 | 11.2703 | 93.92% | 0.87985 | 0.6853 | 0.78042 | 0:00 | 0:00 | 446 | 43849.4961 | 21439.4567 | 22410.0394 | 1441.4567 | 1422.0394 | 2863.4961 | #REF! | 43849.4961 | 19.76
| 2024-08-13 | 7 FLEET | 50000 | 600000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 45600 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.06
| 2024-08-14 | 7 FLEET | 50000 | 650000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 49400 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.97
| 2024-08-15 | 7 FLEET | 50000 | 700000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 53200 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 19.56
| 2024-08-16 | 7 FLEET | 50000 | 750000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 57000 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 22.16
| 2024-08-17 | 7 FLEET | 50000 | 800000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 60800 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.71
| 2024-08-18 | 7 FLEET | 25000 | 825000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -25000 | 1900 | 62700 |  |  | 0 | 0% | -1900 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 22.24
| 2024-08-19 | 7 FLEET | 50000 | 875000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 66500 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.9
| 2024-08-20 | 7 FLEET | 50000 | 925000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 70300 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.64
| 2024-08-21 | 7 FLEET | 50000 | 975000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 74100 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21
| 2024-08-22 | 7 FLEET | 50000 | 1025000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 77900 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 19.65
| 2024-08-23 | 7 FLEET | 50000 | 1075000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 81700 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.07
| 2024-08-24 | 7 FLEET | 50000 | 1125000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 85500 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.65
| 2024-08-25 | 7 FLEET | 25000 | 1150000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -25000 | 1900 | 87400 |  |  | 0 | 0% | -1900 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2024-08-26 | 7 FLEET | 50000 | 1200000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 91200 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.9
| 2024-08-27 | 7 FLEET | 50000 | 1250000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 95000 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.98
| 2024-08-28 | 7 FLEET | 50000 | 1300000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 98800 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.08
| 2024-08-29 | 7 FLEET | 50000 | 1350000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 102600 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
| 2024-08-30 | 7 FLEET | 50000 | 1400000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 106400 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2024-08-31 | 7 FLEET | 50000 | 1450000 |  |  | fleet |  |  | fleet | 0 | 0% | -50000 | 3800 | 110200 |  |  | 0 | 0% | -3800 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1450000 |  | 212762 | 5.0833 | Fleet | 224510 | 5.75 | Fleet | 437272 | 30.16% | -1012728 | 110200 |  | 17477.31 | 16824.26 | 34301.57 | 31.13% | -75898.43 |  | 189264.5 | 214797 | 404061.5 | 12 | 12.7479 | 106.2% | 0.83552 | 0.90343 | 0.87029 | 0.38403 | 0.27847 | 10288 | 464281.1102 | 226523.6614 | 237757.4488 | 13761.6614 | 13247.4488 | 27009.1102 | #REF! | 464281.1102 | 19.71
[24 empty] | TRUE | [17 empty] | 19.7
20.07
|  |  | MTD OB |  | 437272 |  |  | MTD OB PAGI |  |  |  | 212762 |  | RAIN |  | 9:13 | Note : | Plan sesuai dengan rencana kerja mingguan | [5 empty] | MTD ACHIEVEMENT | [17 empty] | 20.17
|  |  | MTD COAL |  | 34301.57 |  |  | MTD OB MALAM |  |  |  | 224510 |  | SLIPERY |  | 6:41 | PLAN OB | 1450000 | 30.16% |  |  |  |  | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE |  | WORKING DAYS IN MONTH | REMAINING DAYS | [6 empty] | 19.06
s |  |  | FR HARIAN |  | 0.78042 |  |  | MTD BB PAGI |  |  |  | 17477.31 |  |  |  |  | PLAN BB | 110200 | 31.13% |  |  |  |  | OB | 1450000 |  | 437272 |  |  |  | 30.16% | -1012728 |  | 27.5 | 16.5 | [6 empty] | 19.28
|  |  | FR BULANAN |  | 0.87029 |  |  | MTD BB MALAM |  |  |  | 16824.26 |  |  |  |  | SR | 12 | 106.2% |  |  |  |  | COAL | 106400 |  | 34301.57 |  |  |  | 32.24% | -72098.43 |  | TARGET PER DAY TO GET TARGET | [7 empty] | 20.19
|  |  | SR HARIAN |  | 11.2703 | [11 empty] | FR | 0.8 | 108.8% |  |  |  |  | SR | 12 |  | 12.7479 |  |  |  |  | 0.74787 |  | OB | 61377.4545 | [6 empty] | 20.61
|  |  | SR BULANAN |  | 12.7479 | [18 empty] | FR | 0.8 |  |  | 0.87029 |  |  |  | 0.070295 |  | COAL | 4599.9048 | [6 empty] | 18.77
21.13
17.26
|  |  | Dibuat oleh | [8 empty] | Diketahui Oleh | [29 empty] | 19.33
ACHIEVMENT 1 - 12 AGUSTUS 2024
[24 empty] | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE
[24 empty] | OB | 550000 |  | 437272 |  |  |  | 79.5% | -112728
|  |  |  | RUMUS SR | [19 empty] | COAL | 41800 |  | 34301.57 |  |  |  | 82.06% | -7498.43
|  |  |  | OB/(BB*1,27) | [19 empty] | SR | 13.1579 |  | 12.7479 |  |  |  |  | -0.41002 | [9 empty] | 20.16
[24 empty] | FR | 0.8 |  |  | 0.87029 |  |  |  | 0.070295
20.09
|  |  | Berto w.p | [11 empty] | Deddy darmawan |  |  |  | Ikhsan Nur Ramadhani | [22 empty] | 19.66
|  |  | Foreman MCC | [11 empty] | Project manager pit 50 |  |  |  | DGM Operation |  |  |  |  | TARGET | STOK JETTY |  |  | KEKURANGAN | [13 empty] | 18.27
[24 empty] | 110000 | 58946.47 |  |  | 51053.53 | [13 empty] | 19.07
20.13
21.25
[21 empty] | PER TANGGAL 6 AGUSTUS 2024 AMBIL BATUBARA DARI PIT 50 = 5.511.92 TON | [20 empty] | 20.06
19.77
20.16
789.33
811.33
138.47

## 50 -ed (hidden)
| PT. SUMBER MITRA JAYA | [28 empty] | SMJ(B)-S-MA-PR-V-01
| REKAP DAILY REPORT APRIL 2024 |  |  |  | TARGET 100%
| PIT 50 GAR | [32 empty] | U/FUEL
| TGL | OVERBURDEN (BCM) | [11 empty] | BATUBARA | [7 empty] | Solar Pagi | Solar malam | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) | SR |  |  | FR PAGI | FR MALAM | FR | RAIN | SLIPERY | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) (Jetty) | TOTAL MATERIAL (BCM) | Total Material Pagi | Total Material Malam
|  | PLAN |  |  | AKTUAL | [8 empty] | TARGET |  | ACTUAL
|  | FLEET | HARIAN | MTD | PAGI | Fleet |  | MALAM | Fleet |  | TOTAL | % | DEVIASI | PLAN | MTD | PAGI | MALAM | TOTAL | % | DEVIASI | STOCK JETTY PAGI |  |  |  | PLAN | ACT | %ACH
| 2024-04-01 | 6 FLEET | 34615 | 34615 | 11132 | 4 | fleet | 14694 | 5 | fleet | 25826 | 74.61% | -8789 | 2884 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2884 |  | 15760 | 9268.5 | 25028.5 | 12.0024 | 0 | 0% | 1.4157 | 0.63077 | 0.96912 | 1:40 | 1:22 | 124 | 25826 | 11132 | 14694 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 25826
| 2024-04-02 | 6 FLEET | 34615 | 69230 | 17782 | 5 | fleet | 16244 | 5 | fleet | 34026 | 98.3% | -589 | 2884 | 5768 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2884 |  | 17237 | 14226.5 | 31463.5 | 12.0024 | 0 | 0% | 0.96935 | 0.8758 | 0.92469 | 0:00 | 0:00 | 517 | 34026 | 17782 | 16244 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 34026
| 2024-04-03 | 6 FLEET | 34615 | 103845 | 18568 | 5 | fleet | 14790 | 5 | fleet | 33358 | 96.37% | -1257 | 2884 | 8652 | 468.53 | 287.77 | 756.3 | 26.22% | -2127.7 |  | 16379.5 | 14406.5 | 30786 | 12.0024 | 44.1068 | 367.5% | 0.86495 | 0.95937 | 0.90671 | 0:00 | 0:00 | 1531 | 33953.5118 | 18936.9213 | 15016.5906 | 368.9213 | 226.5906 | 595.5118 | #REF! | 33953.5118
| 2024-04-04 | 6 FLEET | 34615 | 138460 | 16306 | 5 | fleet | 16666 | 5 | fleet | 32972 | 95.25% | -1643 | 2884 | 11536 | 1216.63 | 641.88 | 1858.51 | 64.44% | -1025.49 |  | 13315.5 | 14218.5 | 27534 | 12.0024 | 17.7411 | 147.8% | 0.77129 | 0.82803 | 0.79958 | 0:00 | 0:00 | 257 | 34435.3937 | 17263.9764 | 17171.4173 | 957.9764 | 505.4173 | 1463.3937 | #REF! | 34435.3937
| 2024-04-05 | 6 FLEET | 34615 | 173075 | 15732 | 6 | fleet | 12390 | 4 | fleet | 28122 | 81.24% | -6493 | 2884 | 14420 | 594.15 | 327.48 | 921.63 | 31.96% | -1962.37 | 59033.39 | 15772 | 11898 | 27670 | 12.0024 | 30.5133 | 254.2% | 0.97359 | 0.94071 | 0.95918 | 0:00 | 0:00 | 877 | 28847.6929 | 16199.8346 | 12647.8583 | 467.8346 | 257.8583 | 725.6929 | #REF! | 28847.6929
| 2024-04-06 | 6 FLEET | 34615 | 207690 | 9464 | 5 | fleet | 2554 | 4 | fleet | 12018 | 34.72% | -22597 | 2884 | 17304 | 461.8 | 0 | 461.8 | 16.01% | -2422.2 | 59495.19 | 12404.5 | 7024 | 19428.5 | 12.0024 | 26.0243 | 216.8% | 1.2622 | 2.7502 | 1.5691 | 7:48 | 5:20 | 883 | 12381.622 | 9827.622 | 2554 | 363.622 | 0 | 363.622 | #REF! | 12381.622
| 2024-04-07 | 6 FLEET | 17307.5 | 224997.5 | 0 | 0 | fleet | 7782 | 4 | fleet | 7782 | 44.96% | -9525.5 | 1442 | 18746 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1442 | 59495.19 | 139 | 4010 | 4149 | 12.0024 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0.51529 | 0.53315 | 0:00 | 4:30 | 593 | 7782 | 0 | 7782 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 7782
| 2024-04-08 | 6 FLEET | 34615 | 259612.5 | 6230 | 4 | fleet | 6352 | 4 | fleet | 12582 | 36.35% | -22033 | 2884 | 21630 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2884 | 59495.19 | 10555.5 | 4463.5 | 15019 | 12.0024 | 0 | 0% | 1.6943 | 0.70269 | 1.1937 | 0:00 | 0:00 | 848 | 12582 | 6230 | 6352 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 12582
| 2024-04-09 | 6 FLEET | 34615 | 294227.5 | 15874 | 5 | fleet | 11590 | 5 | fleet | 27464 | 79.34% | -7151 | 2884 | 24514 | 144.46 | 0 | 144.46 | 5.009% | -2739.54 | 59639.65 | 10967.5 | 11272 | 22239.5 | 12.0024 | 190.1149 | 1584% | 0.68599 | 0.97256 | 0.80643 | 0:00 | 0:00 | 321 | 27577.748 | 15987.748 | 11590 | 113.748 | 0 | 113.748 | #REF! | 27577.748
| 2024-04-10 | 6 FLEET | 0 | 294227.5 | 0 | 0 | fleet | 0 | 0 | fleet | 0 |  | 0 |  | 24514 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59639.65 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0:00 | 0:00 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
| 2024-04-11 | 6 FLEET | 0 | 294227.5 | 0 | 0 | fleet | 20286 | 6 | fleet | 20286 |  | 20286 |  | 24514 | 0 | 1091.41 | 1091.41 |  | 1091.41 | 60731.06 | 225 | 14434.5 | 14659.5 | 0 | 18.587 |  | #DIV/0! | 0.68263 | 0.69327 | 0:00 | 0:00 | 1012 | 21145.378 | 0 | 21145.378 | 0 | 859.378 | 859.378 | #REF! | 21145.378 | 20.1
| 2024-04-12 | 6 FLEET | 34615 | 328842.5 | 18358 | 6 | fleet | 17382 | 5 | fleet | 35740 | 103.3% | 1125 | 2884 | 27398 | 1268.97 | 984.7 | 2253.67 | 78.14% | -630.33 | 62984.73 | 17049 | 17939.5 | 34988.5 | 12.0024 | 15.8586 | 132.1% | 0.88076 | 0.988 | 0.93266 | 0:00 | 0:00 | 446 | 37514.5433 | 19357.189 | 18157.3543 | 999.189 | 775.3543 | 1774.5433 | #REF! | 37514.5433 | 19.76
| 2024-04-13 | 6 FLEET | 34615 | 363457.5 | 14608 | 4 | fleet | 14586 | 4 | fleet | 29194 | 84.34% | -5421 | 2884 | 30282 | 354 | 0 | 354 | 12.27% | -2530 | 63338.73 | 15473 | 13658 | 29131 | 12.0024 | 82.4689 | 687.1% | 1.0394 | 0.93638 | 0.9884 | 0:00 | 0:00 | 20 | 29472.7402 | 14886.7402 | 14586 | 278.7402 | 0 | 278.7402 | #REF! | 29472.7402 | 20.06
| 2024-04-14 | 6 FLEET | 17307.5 | 380765 | 0 | 0 | fleet | 18348 | 4 | fleet | 18348 | 106% | 1040.5 | 1442 | 31724 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1442 | 63338.73 | 1142 | 12108 | 13250 | 12.0024 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0.65991 | 0.72215 | 0:00 | 0:00 | 0 | 18348 | 0 | 18348 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 18348 | 20.97
| 2024-04-15 | 6 FLEET | 34615 | 415380 | 16648 | 4 | fleet | 19268 | 5 | fleet | 35916 | 103.8% | 1301 | 2884 | 34608 | 111.54 | 1104.52 | 1216.06 | 42.17% | -1667.94 | 64554.79 | 14191.5 | 15325.5 | 29517 | 12.0024 | 29.5347 | 246.1% | 0.84797 | 0.76104 | 0.80049 | 0:00 | 0:00 | 871 | 36873.5276 | 16735.8268 | 20137.7008 | 87.8268 | 869.7008 | 957.5276 | #REF! | 36873.5276 | 19.56
| 2024-04-16 | 6 FLEET | 34615 | 449995 | 19098 | 5 | fleet | 17218 | 5 | fleet | 36316 | 104.9% | 1701 | 2884 | 37492 | 1715.4 | 887.58 | 2602.98 | 90.26% | -281.02 | 67157.77 | 18180.5 | 15864 | 34044.5 | 12.0024 | 13.9517 | 116.2% | 0.88908 | 0.88542 | 0.88737 | 0:00 | 0:00 | 366 | 38365.5906 | 20448.7087 | 17916.8819 | 1350.7087 | 698.8819 | 2049.5906 | #REF! | 38365.5906 | 22.16
| 2024-04-17 | 6 FLEET | 34615 | 484610 | 15206 | 5 | fleet | 17230 | 5 | fleet | 32436 | 93.71% | -2179 | 2884 | 40376 | 1357.76 | 1013.68 | 2371.44 | 82.23% | -512.56 | 69529.21 | 14912.5 | 13415 | 28327.5 | 12.0024 | 13.6778 | 114% | 0.91628 | 0.74411 | 0.8258 | 0:00 | 0:00 | 900 | 34303.2756 | 16275.1024 | 18028.1732 | 1069.1024 | 798.1732 | 1867.2756 | #REF! | 34303.2756 | 21.71
| 2024-04-18 | 6 FLEET | 34615 | 519225 | 21220 | 5 | fleet | 16788 | 5 | fleet | 38008 | 109.8% | 3393 | 2884 | 43260 | 996.4 | 1288.34 | 2284.74 | 79.22% | -599.26 | 71813.95 | 18138 | 16457.5 | 34595.5 | 12.0024 | 16.6356 | 138.6% | 0.82428 | 0.92445 | 0.86908 | 0:00 | 0:00 | 275 | 39807.0079 | 22004.5669 | 17802.4409 | 784.5669 | 1014.4409 | 1799.0079 | #REF! | 39807.0079 | 22.24
| 2024-04-19 | 6 FLEET | 34615 | 553840 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 46144 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 35000 | 21.9
| 2024-04-20 | 6 FLEET | 34615 | 588455 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 49028 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 | 64.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 35000 | 21.64 | -1029
| 2024-04-21 | 6 FLEET | 17307.5 | 605762.5 |  |  | fleet |  |  | fleet | 17500 | 101.1% | 192.5 | 1442 | 50470 |  |  | 2000 | 138.7% | 558 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 8.75 | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17500 | 21
| 2024-04-22 | 6 FLEET | 34615 | 640377.5 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 53354 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 | 64.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 35000 | 19.65
| 2024-04-23 | 6 FLEET | 34615 | 674992.5 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 56238 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 | 64.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 35000 | 20.07
| 2024-04-24 | 6 FLEET | 34615 | 709607.5 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 59122 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 | 64.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 35000 | 20.65
| 2024-04-25 | 6 FLEET | 34615 | 744222.5 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 62006 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2024-04-26 | 6 FLEET | 34615 | 778837.5 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 64890 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 35000 | 21.9
| 2024-04-27 | 6 FLEET | 34615 | 813452.5 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 67774 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 | 64.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 35000 | 20.98
| 2024-04-28 | 6 FLEET | 17307.5 | 830760 |  |  | fleet |  |  | fleet | 17500 | 101.1% | 192.5 | 1442 | 69216 |  |  | 2000 | 138.7% | 558 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 8.75 | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17500 | 21.08
| 2024-04-29 | 6 FLEET | 34615 | 865375 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 72100 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 | 64.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 35000
| 2024-04-30 | 6 FLEET | 34615 | 899990 |  |  | fleet |  |  | fleet | 35000 | 101.1% | 385 | 2884 | 74984 |  |  | 4500 | 156% | 1616 |  |  |  | 0 | 12.0024 | 7.7778 | 64.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000
[7 empty] | fleet |  |  | fleet | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 899990 |  | 216226 | 3.7778 | Fleet | 244168 | 4.4444 | Fleet | 845394 | 93.93% | -18771 | 74984 |  | 8689.64 | 7627.36 | 65317 | 87.11% | -10883.56 |  | 211842 | 210009.5 | 421851.5 | 12.0024 | 12.9429 | 107.8% | 0.94967 | 0.83945 | 0.47038 | 0.39444 | 0.46667 | 10288 | 473242.0315 | 223068.2362 | 250173.7953 | 6842.2362 | 6005.7953 | 12848.0315 | #REF! | 858242.0315 | 19.71
[24 empty] | TRUE | [17 empty] | 19.7
|  |  | TOTAL FR TANPA POMPA | [20 empty] | 585220.4071 | [17 empty] | 20.07
|  |  | MTD OB |  | 845394 |  |  | MTD OB PAGI |  |  |  | 216226 |  | RAIN |  | 9:28 | Note : | Plan sesuai dengan rencana kerja mingguan | [5 empty] | MTD ACHIEVEMENT | [17 empty] | 20.17
|  |  | MTD COAL |  | 65317 |  |  | MTD OB MALAM |  |  |  | 244168 |  | SLIPERY |  | 11:12 | PLAN OB | 899990 | 93.93% |  |  |  |  | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE |  | WORKING DAYS IN MONTH | REMAINING DAYS | [6 empty] | 19.06
s |  |  | FR HARIAN |  | 0.86908 |  |  | MTD BB PAGI |  |  |  | 8689.64 |  |  |  |  | PLAN BB | 74984 | 87.11% |  |  |  |  | OB | 899990 |  | 845394 |  |  |  | 93.93% | -54596 |  | 27.5 | 16.5 | [6 empty] | 19.28
|  |  | FR BULANAN |  | 0.47038 |  |  | MTD BB MALAM |  |  |  | 7627.36 |  |  |  |  | SR | 12 | 107.9% |  |  |  |  | COAL | 74984 |  | 65317 |  |  |  | 87.11% | -9667 |  | TARGET PER DAY TO GET TARGET | [7 empty] | 20.19
|  |  | SR HARIAN |  | 16.6356 | [11 empty] | FR | 0.8 | 58.8% |  |  |  |  | SR | 12.0024 |  | 12.9429 |  |  |  |  | 0.94051 |  | OB | 3308.8485 | [6 empty] | 20.61
|  |  | SR BULANAN |  | 12.9429 | [18 empty] | FR | 0.8 |  |  | 0.47038 |  |  |  | -0.32962 |  | COAL | 585.8788 | [6 empty] | 18.77
21.13
17.26
|  |  | Dibuat oleh | [9 empty] | Diperiksa Oleh |  |  | Disetujui Oleh | [25 empty] | 19.33
ACHIEVMENT 1 - 18 APRIL 2024
[24 empty] | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE
[24 empty] | OB | 519225 |  | 460394 |  |  |  | 88.67% | -58831
[24 empty] | COAL | 43260 |  | 16317 |  |  |  | 37.72% | -26943
[24 empty] | SR | 12.0024 |  | 28.2156 |  |  |  |  | 16.2132 | [9 empty] | 20.16
[24 empty] | FR | 0.8 |  |  | 0.47038 |  |  |  | -0.32962
20.09
|  |  | Berto w.p | [12 empty] | Deddy Darmawan | [7 empty] | KEKURANGAN | [17 empty] | 19.66
|  |  | Foreman MCC | [12 empty] | Manager produksi | [7 empty] | -5459.6 | [17 empty] | 18.27
19.07
20.13
21.25
20.06
19.77
20.16
789.33
811.33
138.47

## 55 -ed (hidden)
| ` | [31 empty] | SMJ(B)-S-MA-PR-V-01
| REKAP DAILY REPORT APRIL 2024 |  |  |  |  | TARGET 100%
| PIT 55 GAR | [36 empty] | U/FUEL
| TGL | OVERBURDEN (BCM) | [13 empty] | BATUBARA (TON) | [8 empty] | Solar Pagi dengan support | Solar malam dengan support | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) | SR |  |  | FR PAGI | FR MALAM | FR | RAIN | SLIPERY | PEMAKAIAN SOLAR (LTR) (Jetty) |  | TOTAL MATERIAL (BCM) | Total Material Pagi | Total Material Malam
|  | PLAN |  |  |  | AKTUAL | [6 empty] | % | % | DEVIASI | PLAN |  |  | ACTUAL |  |  |  |  | STOCK JETTY
|  | KEKURANGAN | Harian | MTD | Fleet | PAGI | Fleet |  | MALAM | Fleet |  | TOTAL |  |  |  | Kekurangan | Harian | MTD | PAGI | MALAM | TOTAL | % | DEVIASI |  |  |  |  | PLAN | ACT
| 2024-04-01 | 0 | 33654 | 33654 | 6 FLEET | 11484 | 5 | Fleet | 16148 | 6 | Fleet | 27632 | 82.11% | 82.11% | -6022 | 0 | 2103 | 2103 | 978.7 | 797.47 | 1776.17 | 84.46% | -326.83 | 36097.4 | 18813 | 13765 | 32578 | 16.0029 | 15.5571 |  | 1.5352 | 0.82052 | 1.1222 | 1:40 | 1:22 | 124 | 1973 | 29030.5591 | 12254.6299 | 16775.9291 | 770.6299 | 627.9291 | 1398.5591 | #REF! | 29030.5591
| 2024-04-02 | 39676 | 33654 | 67308 | 6 FLEET | 14212 | 4 | Fleet | 13288 | 5 | Fleet | 27500 | 81.71% | 81.71% | -12176 | 2429.83 | 2103 | 4206 | 265.95 | 753.23 | 1019.18 | 48.46% | -1410.65 | 37116.58 | 17281 | 14878 | 32159 | 16.0029 | 26.9825 |  | 1.1983 | 1.0718 | 1.1363 | 0:00 | 0:00 | 517 | 890 | 28302.5039 | 14421.4094 | 13881.0945 | 209.4094 | 593.0945 | 802.5039 | #REF! | 28302.5039
| 2024-04-03 | 45830 | 33654 | 100962 | 6 FLEET | 12342 | 5 | Fleet | 14036 | 6 | Fleet | 26378 | 78.38% | 78.38% | -19452 | 3513.65 | 2103 | 6309 | 756.33 | 488.47 | 1244.8 | 59.19% | -2268.85 | 38361.38 | 21069 | 16107 | 37176 | 16.0029 | 21.1906 |  | 1.6285 | 1.1169 | 1.3589 | 0:00 | 0:00 | 1531 | 31269 | 27358.1575 | 12937.5354 | 14420.622 | 595.5354 | 384.622 | 980.1575 | #REF! | 27358.1575
| 2024-04-04 | 53106 | 33654 | 134616 | 6 FLEET | 12452 | 5 | Fleet | 12606 | 6 | Fleet | 25058 | 74.46% | 74.46% | -28048 | 4371.85 | 2103 | 8412 | 595.27 | 1556.29 | 2151.56 | 102.3% | 48.56 | 40512.94 | 18030.5 | 16506.5 | 34537 | 16.0029 | 11.6464 |  | 1.3955 | 1.1934 | 1.291 | 0:00 | 0:00 | 257 | 1.0859 | 26752.1417 | 12920.7165 | 13831.4252 | 468.7165 | 1225.4252 | 1694.1417 | #REF! | 26752.1417
| 2024-04-05 | 61702 | 33654 | 168270 | 6 FLEET | 10516 | 5 | Fleet | 13486 | 6 | Fleet | 24002 | 71.32% | 71.32% | -9652 | 2054.44 | 2103 | 10515 | 1301.71 | 1482.38 | 2784.09 | 132.4% | 681.09 | 43297.03 | 16120 | 13772 | 29892 | 16.0029 | 8.6211 |  | 1.3968 | 0.93986 | 1.1412 | 0:00 | 0:00 | 877 |  | 26194.1969 | 11540.9685 | 14653.2283 | 1024.9685 | 1167.2283 | 2192.1969 | #REF! | 26194.1969
| 2024-04-06 | 43306 | 33654 | 201924 | 6 FLEET | 5236 | 6 | Fleet | 2420 | 3 | Fleet | 7656 | 22.75% | 22.75% | -25998 | 1421.91 | 2103 | 12618 | 639.23 | 164.18 | 803.41 | 38.2% | -1299.59 | 44100.44 | 12595.5 | 5532 | 18127.5 | 16.0029 | 9.5294 |  | 2.1946 | 2.17 | 2.187 | 6:40 | 6:00 | 883 |  | 8288.6063 | 5739.3307 | 2549.2756 | 503.3307 | 129.2756 | 632.6063 | #REF! | 8288.6063
| 2024-04-07 | 42824 | 16826 | 218750 | 6 FLEET | 748 | 1 | Fleet | 8756 | 6 | Fleet | 9504 | 56.48% | 56.48% | -7322 | 2351.59 | 1052 | 13670 | 147.45 | 913.36 | 1060.81 | 100.8% | 8.81 | 45161.25 | 4332 | 9337 | 13669 | 15.9943 | 8.9592 |  | 5.0133 | 0.98542 | 1.322 | 4:40 | 4:20 | 593 |  | 10339.2835 | 864.1024 | 9475.1811 | 116.1024 | 719.1811 | 835.2835 | #REF! | 10339.2835
| 2024-04-08 | 40976 | 33654 | 252404 | 6 FLEET | 4488 | 4 | Fleet | 5170 | 4 | Fleet | 9658 | 28.7% | 28.7% | -23996 | 2094.19 | 2103 | 15773 | 82.96 | 465.98 | 548.94 | 26.1% | -1554.06 | 45710.19 | 12192.5 | 8306.5 | 20499 | 16.0029 | 17.5939 |  | 2.6777 | 1.5002 | 2.0316 | 0:00 | 0:00 | 848 |  | 10090.2362 | 4553.3228 | 5536.9134 | 65.3228 | 366.9134 | 432.2362 | #REF! | 10090.2362
| 2024-04-09 | 57650 | 33654 | 286058 | 6 FLEET | 8866 | 2 | Fleet | 5852 | 5 | Fleet | 14718 | 43.73% | 43.73% | -18936 | 3657.06 | 2103 | 17876 | 718.24 | 600.88 | 1319.12 | 62.73% | -783.88 | 47029.31 | 11174.5 | 11180 | 22354.5 | 16.0029 | 11.1574 |  | 1.1848 | 1.7676 | 1.4187 | 0:00 | 0:00 | 849 |  | 15756.6772 | 9431.5433 | 6325.1339 | 565.5433 | 473.1339 | 1038.6772 | #REF! | 15756.6772
| 2024-04-10 | 18936 | 0 | 286058 | 6 FLEET | 0 | 0 | Fleet | 2112 | 1 | Fleet | 2112 |  |  | 2112 | 2886.88 | 2103 | 19979 | 0 | 114 | 114 | 5.421% | -1989 | 47143.31 | 0 | 2655 | 2655 | 0 | 18.5263 |  | #DIV/0! | 1.2059 | 1.2059 | 0:00 | 0:00 | 447 |  | 2201.7638 | 0 | 2201.7638 | 0 | 89.7638 | 89.7638 | #REF! | 2201.7638
| 2024-04-11 | -2112 | 0 | 286058 | 6 FLEET | 3014 | 1 | Fleet | 5038 | 3 | Fleet | 8052 |  |  | 8052 | 4092 | 2103 | 22082 | 666 | 683.72 | 1349.72 | 64.18% | -753.28 | 48493.03 | 3660 | 6152.5 | 9812.5 | 0 | 5.9657 |  | 1.0344 | 1.1033 | 1.0765 | 0:00 | 0:00 | 1012 |  | 9114.7717 | 3538.4094 | 5576.3622 | 524.4094 | 538.3622 | 1062.7717 | #REF! | 9114.7717 | 20.1
| 2024-04-12 | 41706 | 33654 | 319712 | 6 FLEET | 12848 | 6 | Fleet | 10780 | 4 | Fleet | 23628 | 70.21% | 70.21% | -10026 | 2856.28 | 2103 | 24185 | 348.84 | 423.19 | 772.03 | 36.71% | -1330.97 | 49265.06 | 17134 | 10633.5 | 27767.5 | 16.0029 | 30.605 |  | 1.3057 | 0.95683 | 1.1457 | 0:00 | 0:00 | 446 |  | 24235.8976 | 13122.6772 | 11113.2205 | 274.6772 | 333.2205 | 607.8976 | #REF! | 24235.8976 | 19.76
| 2024-04-13 | 43680 | 33654 | 353366 | 6 FLEET | 13310 | 6 | Fleet | 12914 | 6 | Fleet | 26224 | 77.92% | 77.92% | -7430 | 3433.97 | 2103 | 26288 | 801.78 | 658.54 | 1460.32 | 69.44% | -642.68 | 50725.38 | 17705 | 15890 | 33595 | 16.0029 | 17.9577 |  | 1.27 | 1.1829 | 1.2273 | 0:00 | 0:00 | 20 | 92 | 27373.8583 | 13941.3228 | 13432.5354 | 631.3228 | 518.5354 | 1149.8583 | #REF! | 27373.8583 | 20.06
| 2024-04-14 | 24256 | 16826 | 370192 | 6 FLEET | 12254 | 6 | Fleet | 12452 | 6 | Fleet | 24706 | 146.8% | 146.8% | 7880 | 1694.18 | 1051.5 | 27339.5 | 541.22 | 443.81 | 985.03 | 93.68% | -66.47 | 51710.41 | 16364 | 13050 | 29414 | 16.0019 | 25.0815 |  | 1.2905 | 1.0194 | 1.1543 | 0:30 | 1:00 | 0 | 1.5333 | 25481.6142 | 12680.1575 | 12801.4567 | 426.1575 | 349.4567 | 775.6142 | #REF! | 25481.6142 | 20.97
| 2024-04-15 | 25774 | 33654 | 403846 | 6 FLEET | 16258 | 6 | Fleet | 15620 | 6 | Fleet | 31878 | 94.72% | 94.72% | -1776 | 2169.47 | 2103 | 29442.5 | 811.45 | 673.77 | 1485.22 | 70.62% | -617.78 | 53195.63 | 17320.5 | 15097.5 | 32418 | 16.0029 | 21.4635 |  | 1.0251 | 0.9348 | 0.98095 | 0:00 | 0:00 | 871 | 3.39 | 33047.4646 | 16896.937 | 16150.5276 | 638.937 | 530.5276 | 1169.4646 | #REF! | 33047.4646 | 19.56
| 2024-04-16 | 35430 | 33654 | 437500 | 6 FLEET | 17644 | 6 | Fleet | 12672 | 6 | Fleet | 30316 | 90.08% | 90.08% | -3338 | 2720.78 | 2103 | 31545.5 | 1053.83 | 402.15 | 1455.98 | 69.23% | -647.02 | 54651.61 | 19868.5 | 11537 | 31405.5 | 16.0029 | 20.8217 |  | 1.0755 | 0.88824 | 0.99819 | 0:00 | 0:00 | 366 |  | 31462.4409 | 18473.7874 | 12988.6535 | 829.7874 | 316.6535 | 1146.4409 | #REF! | 31462.4409 | 22.16
| 2024-04-17 | 36992 | 33654 | 471154 | 6 FLEET | 3960 | 2 | Fleet | 16060 | 5 | Fleet | 20020 | 59.49% | 59.49% | -13634 | 2750.02 | 2103 | 33648.5 | 427.78 | 589.81 | 1017.59 | 48.39% | -1085.41 | 55669.2 | 7216.5 | 13375 | 20591.5 | 16.0029 | 19.6739 |  | 1.6795 | 0.80941 | 0.98897 | 0:00 | 0:00 | 900 |  | 20821.252 | 4296.8346 | 16524.4173 | 336.8346 | 464.4173 | 801.252 | #REF! | 20821.252 | 21.71
| 2024-04-18 | 47288 | 33654 | 504808 | 6 FLEET | 16478 | 5 | Fleet | 17028 | 5 | Fleet | 33506 | 99.56% | 99.56% | -148 | 3188.41 | 2103 | 35751.5 | 974.03 | 703 | 1677.03 | 79.74% | -425.97 | 57346.23 | 17201 | 14244.5 | 31445.5 | 16.0029 | 19.9794 |  | 0.99745 | 0.8102 | 0.90292 | 0:00 | 0:00 | 275 |  | 34826.4961 | 17244.9528 | 17581.5433 | 766.9528 | 553.5433 | 1320.4961 | #REF! | 34826.4961 | 22.24
0 | 2024-04-19 | [10 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 2103 | 37854.5 |  |  | 2500 | 118.9% | 397 |  |  |  | 0 | 0 | 12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 30000 | 21.9
| 2024-04-20 | [10 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 2103 | 39957.5 |  |  | 2500 | 118.9% | 397 |  |  |  | 0 | 0 | 12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 30000 | 21.64
| 2024-04-21 | [10 empty] | 15000 |  |  | 15000 |  | 1051.5 | 41009 |  |  | 1200 | 114.1% | 148.5 |  |  |  | 0 | 0 | 12.5 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 15000 | 21
| 2024-04-22 | [10 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 2103 | 43112 |  |  | 2500 | 118.9% | 397 |  |  |  | 0 | 0 | 12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 30000 | 19.65
| 2024-04-23 | [10 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 2103 | 45215 |  |  | 2500 | 118.9% | 397 |  |  |  | 0 | 0 | 12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 30000 | 20.07
| 2024-04-24 | [10 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 2103 | 47318 |  |  | 2500 | 118.9% | 397 |  |  |  | 0 | 0 | 12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 30000 | 20.65
| 2024-04-25 | [10 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 2103 | 49421 |  |  | 2500 | 118.9% | 397 |  |  |  | 0 | 0 | 12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30000
| 2024-04-26 | [10 empty] | 30000 | 0% |  | 30000 |  | 2103 | 51524 |  |  | 2500 | 118.9% | 397 |  |  |  | 0 | 0 | 12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 30000 | 21.9
| 2024-04-27 | [10 empty] | 30000 | 48.94% |  | 30000 |  | 2103 | 53627 |  |  | 1200 | 57.06% | -903 |  |  |  | 0 | 16.004 | 20.3514 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 24473.622 | 7022.4252 | 17451.1969 | 312.4252 | 599.1969 | 911.622 | #REF! | 24473.622 | 20.98
| 2024-04-28 | [10 empty] | 15000 | 28.56% |  | 15000 |  | 1051.5 | 54678.5 |  |  | 1250 | 118.9% | 198.5 |  |  |  | 0 | 16.004 | 11.226 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 14714.4331 | 5716.0787 | 8998.3543 | 546.0787 | 418.3543 | 964.4331 | #REF! | 14714.4331 | 21.08
| 2024-04-29 | [10 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 2103 | 56781.5 |  |  | 2500 | 118.9% | 397 |  |  |  | 0 | 16.004 | 23.2802 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 24472.6535 | 12843.1654 | 11629.4882 | 369.1654 | 431.4882 | 800.6535 |  | 24472.6535
| 2024-04-30 | [10 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 2103 | 58884.5 |  |  | 2500 | 118.9% | 397 |  |  |  | 0 | 0 | 12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  | 504808 |  |  | 176110 | 4.1667 | Fleet | 196438 | 4.9444 | Fleet | 702548 | 139.2% | 139.2% | -108670 |  | 58884.5 |  | 11110.77 | 11914.23 | 49175 | 83.51% | -4567.46 |  | 248077.5 | 212019 | 460096.5 | 8.5729 | 14.2867 |  | 1.342 | 1.0301 | 0.62069 | 0.5625 | 0.52917 | 10816 | 15 | 454338.6299 | 210440.3071 | 243898.3228 | 8748.6378 | 9381.2835 | 18129.9213 | #REF! | 720677.9213 | 19.71
[27 empty] | TRUE | [18 empty] | 20.07
|  |  | MTD OB |  |  | 702548 |  |  | MTD OB PAGI |  |  |  | 176110 | 176110 |  |  | RAIN |  | 13:30 | Note : | Plan sesuai dengan rencana kerja mingguan | [5 empty] | MTD ACHIEVEMENT | [18 empty] | 20.17
|  |  | MTD COAL |  |  | 49175 |  |  | MTD OB MALAM |  |  |  | 196438 | 196438 |  |  | SLIPERY |  | 12:42 | PLAN OB | 504808 | 139.2% |  |  |  |  | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE |  |  | WORKING DAYS IN MONTH | REMAINING DAYS | [6 empty] | 19.06
|  |  | FR HARIAN |  |  | 0.90292 |  |  | MTD BB PAGI |  |  |  | 11110.77 | 11110.77 | [5 empty] | PLAN BB | 58884.5 | 83.51% |  |  |  |  | OB | 504808 |  | 702548 |  |  |  | 139.2% | 197740 |  |  | 27.5 | 16.5 |  | 555874 |  |  |  |  | 19.28
|  |  | FR BULANAN |  |  | 0.62069 |  |  | MTD BB MALAM |  |  |  | 11914.23 | 11914.23 | [5 empty] | SR | 8.5729 | 166.7% |  |  |  |  | COAL | 58884.5 |  | 49175 |  |  |  | 83.51% | -9709.5 |  |  | TARGET PER DAY TO GET TARGET |  |  | 25909.49 |  |  |  |  | 20.19
|  |  | SR HARIAN |  |  | 19.9794 | [13 empty] | FR | 1 | 62.07% |  |  |  |  | SR | 8.5729 |  | 14.2867 |  |  |  |  | 5.7138 |  |  | OB | -11984.2424 |  | 21.4545 |  |  |  |  | 20.61
|  |  | SR BULANAN |  |  | 14.2867 | [20 empty] | FR | 1 |  |  | 0.62069 |  |  |  | -0.37931 |  |  | COAL | 588.4545 |  | 32.9059 |  |  |  |  | 18.77
21.13
[27 empty] | ACHIEVMENT 1 - 18 APRIL 2024 | [18 empty] | 20.1
[27 empty] | UNIT | PLAN |  | ACTUAL |  |  |  | ACHV | VARIANCE | [10 empty] | 18.76
[27 empty] | OB | 504808 |  | 372548 |  |  |  | 73.8% | -132260 | [10 empty] | 17.26
|  |  | Dibuat oleh | [7 empty] | Disetujui Oleh | [9 empty] | Diketahui Oleh | [5 empty] | COAL | 35751.5 |  | 49175 |  |  |  | 137.5% | 13423.5
[27 empty] | SR | 14.1199 |  | 7.576 |  |  |  |  | -6.5439
[27 empty] | FR | 1 |  |  | 0.62069 |  |  |  | -0.37931
[27 empty] | KEKURANGAN | [18 empty] | 20.16
|  |  | Anita Virginia | [7 empty] | Jhonson Nainggolan | [9 empty] | Daru Sumirat | [5 empty] | 19774 | [18 empty] | 20.09
|  |  | Foreman MCC | [7 empty] | Manager PIT 55 | [9 empty] | PM 55 | [24 empty] | 19.66
18.27
19.07
20.13
#REF!
|  |  |  | TARGET BULANAN |  | 875000 | 27632 |  | 847368
[7 empty] | 27500 |  | 819868 | 31533.3846
[7 empty] | 26378 |  | 793490
[25 empty] | 171 | 207
[25 empty] | 771 | 418
[25 empty] | 278 | 190
[25 empty] | 724 | 478
494
680
[25 empty] | 470 | 641
[25 empty] | 392 | 605
[25 empty] | 601 | 435
475
[25 empty] | 690 | 492
[25 empty] | 290 | 629
[25 empty] | 722 | 513
[25 empty] | 180 | 448
546
20
8
8
8
30
72
8
12
8
[25 empty] | 8 | 8
24.4
92
Formulas:
TGL = +[TGL, row above]+1
RAIN = SUM(AI9:[RAIN, row above])
SLIPERY = SUM(AJ9:[SLIPERY, row above])

## Sheet7 (hidden)
HD465 01 | 30 | 720000
HD465 01 | 30 | 24827.5862
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 01 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 15 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30
HD465 47 | 30